xx县草地生态畜牧业项目

总体实施方案

编制单位：世纪新源技术咨询（北京）有限公司

目  录

第一章  总  论	1

一、基本概况	1

二、实施方案编制依据	5

三、实施方案编制原则	6

四、项目实施的背景	7

五、项目实施的意义	9

六、项目概况	11

七、建设目标及效益情况	14

第二章  项目区概况	17

一、项目区概况	17

二、 建设条件	19

第三章  项目建设内容及实施步骤	28

一、建设规模及内容	28

二、项目实施步骤	28

第四章  项目建设目标及工程方案	32

一、建设目标	32

二、工程方案	35

第五章  施工组织设计	55

一、 施工条件	55

二、 施工期间的环保要求	56

三、 施工方法与要求	56

四、运行管理	60

五、 项目实施计划	62

第六章  水土保持与环境影响评价	63

一、水土保持	63

二、环境影响评价	64

第七章  项目招投标	67

一、招标依据	67

二、招标内容	67

三、招投标程序	68

四、招标阶段注意问题	70

第八章 投资估算	71

一、编制依据	71

二、建设投资估算	71

第九章 实施保障	73

一、组织保障	73

二、 政策保障	74

三、制度保障	78

四、技术保障	81

五、统筹安排建设资金	84

六、 做好相关基础技术工作	84

七、精准贫困户的利益联结机制	85

八、草地畜牧业工作流程	88

九、全流程优化及还款付息	90

第十章  效益分析	91

一、社会效益分析	91

二、 生态效益分析	91

三、经济效益分析	92

附件、附表

# 第三章  项目建设内容及实施步骤

## 一、建设规模及内容

1、建设规模

本项目计划新建8个标准化规模化养殖场，xx羊繁育中心，新种植高产优质人工草地30000亩；其中：新种植皇竹草10000亩，新种植紫花苜蓿10000亩；原草地提升改造10000亩，营养及物流配送中心，改造旧羊舍100000平方米。

2、建设内容

本项目主要建设内容包括：

（1）建设标准化、规模化8个养殖场（育肥场）；

（2）xx羊选育胚胎移植、核心群种羊选育及受体母羊；

（3）建设营养及物资配送中心。

## 二、项目实施步骤

本项目实施一般按照建设计划、基础调查、可行性研究、规划设计、工程施工、工程管理和验收7个步骤开展。

（一）建设计划

按照xx县本年草地生态畜牧业项目的具体要求，在符合《xx县土地利用总体规划》以及《AA省关于加快发展现代畜牧业的实施意见》等政策的前提下，编制本项目建设计划。

（二）基础调查

1.应用2016年度土地调查及年度变更调查最新土地利用现状数据、《AA省地表水资源》中xx县水资源分布情况等基础数据，查明建设区土地利用现状、土地权属状况、水资源分布等。

2.开展建设区自然资源条件、社会经济条件、基础设施等调查，全面查清建设区内土地资源条件、土地利用状况、畜牧业结构、草场基础设施条件。

3.开展权属调查，查清建设区内各类用地面积、分布与数量，明确区内土地所有权、土地使用权或农户承包经营土地的数量、位置和界线，为开展权属调整提供依据。

（三）可行性研究

1.在基础调查的基础上，开展水土资源平衡分析和环境影响评价等。

2.编制可行性研究报告，从项目建设背景、立项条件、水土资源状况、环境影响、规划方案、投资估算及资金筹措等方面，进行技术、经济分析和社会、环境评价，分析其可行性、科学性和合理性。

3.依据可行性研究报告，编制立项申请材料，提出立项申请。

（四）规划设计

1.在批复立项的基础上，通过优化设计，确定规划方案和工程布局，明确各类工程建设内容与标准，设计确定各级工程的技术参数和结构尺寸，计算各类工程量，按照相关预算定额标准进行投资预算，编制规划设计和预算材料。

2.开展规划设计和预算成果评审。

（五）工程施工

1.根据批准的规划设计成果，制定施工组织方案，选定主要工程施工方法和施工工艺，明确控制性工期和进度安排计划。

2.明确土地权属调整的范围、原则与程序，编制土地权属调整方案。

3.应确工程管护和固定资产移交的原则，说明管护的工作任务和责任，分工程类别制定管护措施。

4.开展实施方案成果评审。

（六）工程管理

1.制定规范化管理的各项制度，落实项目法人制、招投标制、监理制、合同制、公告制等。

2.项目法人制定现场管理制度，做好分工协调；落实多部门共建机制，做好项目实施管理工作。

3.监理单位代表法人负责施工控制，制定施工进度、资金、质量和安全等控制计划，落实控制措施，对可能偏离施工计划的影响因素提出应对预案。

4.建立组织保障体系，做好招投标、合同管理、公告等工作，明确各方责任义务。

5.严格工程变更管理，对因规划、设计或施工计划调整引起的重大变更应进行论证。

（七）验收

1.验收分为阶段验收和最终验收，采取全面核查与抽样核查相结合、室内核查与实地核查相结合的方法组织验收。

2.验收内容包括：建设范围、建设规模、新增耕地面积、工程任务完成情况、工程质量、耕地质量、资金使用与管理、权属调整成果、土地利用现状变化情况、后期管护措施等。

3.验收应以批准的项目规划设计和设计变更、相关技术标准规范为依据，先由施工单位自行检查评定合格并经监理单位认可，再由项目承担单位初验并提交验收申请后，由立项单位组织验收。

4.涉及工程质量的验收应查验工程质量检验资料及有关质检部门意见，隐蔽工程应在隐蔽前进行验收。

第四章  项目建设目标及工程方案

## 一、建设目标

新建标准化规模化养殖场8个（其中：育肥场2个）、新建高质人工草地3万亩，原草地提升改造1万亩，新养殖优质肉羊15万只；其中公司饲养6万只，20个农民专业合作社饲养9万只，出栏羊15万只，建xx羊选育繁育场1个，年饲养种羊2万只，年出栏种羊20万只；改造旧羊舍100000平方米，建物流及营养配送中心，带动农户1000户，其中建档立卡精准贫困户500户，建成一个长期的、可持续的、农户可以获得稳定收入的现代肉羊产业。户均收入3万元以上，人均收入8000元以上。

## 二、工程方案

（一）总体布局

本项目突出公司做强做大，石漠化山头绿起来的原则，统筹规划，集中连片，高端、高效、可持续发展，种植高产优质牧草，因地制宜，以点带面，分类指导，草畜平衡的原则，xx县现代草地畜牧业高效运行发展。本次总体布局主要是以xx县的生态保护和产业带发展方向为主来进行设计，xx县羊产业发展项目主要是在xx县8个乡镇2个街道办20个村实施。种植高质优产牧草3万亩，养殖优质肉羊15万只，饲草料加工房合理布局、配套建设活羊交易市场、有机肥加工厂、饲料加工厂、xx羊选育及塑原系统、技术配套、服务配套、优质肉羊养殖、屠宰加工销售、形成一条完整的产业链，做到全要素配置，优化每个生产环节，做到公司做强做大，建成一个牧草种植高标准、标准化、规模化、现代化、高效益的接二连三的养殖基地。

（二）标准化、规模化养殖场、xx羊繁育选育场羊舍设计建设

为了适应现代草地畜牧业的发展，便于饲养管理，建设高标准、高质量、标准化羊舍。

整个羊舍档山和后为砖墙，内为木头框架结构，长根据地形确定，宽为8 m-10 m左右，后面楼向下，每4 m留有1 m宽2 m高的门为出粪孔，前墙高2.2 m档山墙可以根据前后墙高确定，一般为5公分；羊舍底面由中间向两边倒水，高差为1—1.8 m，盖瓦为彩瓦；为方便操作羊舍前面留有1.2-1.5 m宽的过道，后面为羊舍，每格宽8m。

羊舍底板规格为5公分宽、3.5公分厚的足能足线、2 m长的木条铺垫。所用铁钉全部为7公分，底板木条间距为1.5公分；羊舍修建所用树木必须是椿树、杉树或秋树三种树木其中之一，羊舍所用树木小头直径为10公分以上，占柱尖端为15公分以上，且须除皮；羊舍底板下面的横梁之间间隔60公分；羊舍两边留边沟，并向一方倾斜，边沟宽0.5 m，深0.2 m，羊舍底部向外倾斜30-40度左右，用混泥土抹面，便于尿、粪往下流，舍外建一个1米高0.8米宽的档粪墙，防止尿、粪流到外面的道路上。

工艺流程：

羊舍选址

羊舍设计

基础建设

主体工程建设

墙身建设

砖混结构

羊舍内部建设

框架建设、立柱、横樑

羊舍顶部建设

横樑，领条

水泥瓦

楼板

内设饲料槽

过道

100000平方米旧羊舍改造主要是满足年生产17万只优质肉羊对羊舍的需求，草地畜牧开发有限责任公司在2015年以前建的羊舍的建设设计不合理，建设档次较低，普遍没有饲料槽及现代优质肉羊的设施，为了提高养殖水平，养殖数量，在原建有的羊舍基础上进行改造，增加设施设备，提高养殖水平。

（三）优质牧草的选择种植

在xx县8个乡镇2个街道办20个村，8个规模化、标准化养殖场、20个农民专业合作社及xx种羊选育繁育基地周边种植xx改良性皇竹草2万亩，紫花苜蓿1万亩，根据海拔和气候及土肥条件，选择紫花苜蓿赛迪或巨能995等种植1万亩。

项目实施区域土壤条件较好，水源丰富，主要选择紫花苜蓿、皇竹草在项目区种植。亩产可达10000公斤，每亩饲养羊7只以上，优质肉羊8月龄达到45公斤以上，养羊户利润达到3万元以上，种草农户利润达到3万元以上。

工艺流程：

（1）项目区规划设计原则。从保护生态环境出发，调整农村产业结构，合理配畜、提高农民收入。

（2）土地开垦。土地表皮开垦，并清除土地上原有的杂草、石块，翻耕5cm，使土壤疏松，创造良好的牧草生长环境。

（3）整地。土地开垦后，将土块拍细、平整，清除土壤中残留的石块等杂物。

（4）土壤处理。首先做好土壤营养成份分析工作，进行土壤PH值的测定，在播种前1个月根据土壤PH值施用石灰调整土壤Ph值，使土壤Ph值在5－6.5左右，有利于牧草的生长，石灰的施用原则：土壤Ph值4.5—6时，需用石灰或碱性物质进行调节，对草场土壤进行必要的改造，以利于牧草生长。

（5）施肥。在播种前，平整好的土地用石灰处理完毕后，重点用农家肥，初期使用部分复合肥作底肥，以后均用羊粪发酵处理作为追肥，每年分春秋两次追施羊粪。

（6）播种。根据当地的气候条件、海拔的高低和土壤条件选择合适的牧草品种进行种植，改良性皇竹草每亩种植2000株，紫花苜蓿每亩用种2公斤。

(7)草场利用和管理。为了提高草地产量和质量，适时收割，制作和贮藏，并根据实际情况采取除杂、补播、使用羊粪等施肥、刈割等措施。

工艺流程图

规划设计

土地开垦

整地

土壤处理

调节PH值

施肥

播种

压实

田间管理

草场利用和管理

（四）原草地提升改造

原种植的人工草地由于使用的年限过长，产草量降低，建规模化标准化合作社养殖场，必须在合作社的周围建立高产优质的人工草地，对部分草地进行补植补种、除杂、翻土，使用农家肥，调整PH值，让老草地重新恢复高产，保证合作社养殖优质肉羊对牧草的需求。

（五）饲草料加工设备选择

所谓设备选择既是从多种可以满足相同需要的不同型号、规格的设备中，经过技术经济的分析评价，选择最佳方案以作出购买决策。合理选择设备，可使有限的资金发挥最大的经济效益。设备选型应遵循以下原则：

1、生产上适用——所选购的设备应与本项目的实施需求相适应。

2、技术上先进——在满足生产需要的前提下，要求其性能指标保持先进水平，以利提高生产和延长使用寿命。

3、经济上合理——即要求设备价格合理，在使用过程中能耗、维护费用低，好用。

具体设备型号如下：

1、混合日粮搅拌机：牵引式双较龙TMR；

2、饲草料粉碎机：四达9RC-100秸秆柔丝机；

3、割草机：AR-1200CN

4、拖拉机：东方红-ME300

5、分料车选用改良型货三轮或4吨以下的农用车

6、符合有机羊标准的饲料生产

（六）管理用房及兽医室

根据现代养殖技术的要求，养殖场的养殖区和生活区相对独立，牧工住房建设标准为：砖混结构，盖水泥彩瓦，规格为8m×4m，地面至沿口高度为3m，两边倒水，沿口至屋的高度为2m，每隔前后留有门窗，使用标准门窗，每幢建筑规格一般为8m×40m，内外粉糊，地面地板砖。

（七）供水系统

根据20个农民专业合作社的实际情况，建设水池和输水管道每个场建200立方的水池，输水管道从水池到各羊舍的饮水点，有水源点的从水源点引水进水池，五水源点的建500平方米的积雨面积，根据xx的降雨量500平方米的积雨面积能保证装满200立方的水池，除雨季外200立方的蓄水量能满足5000只羊1月至4月对水的需求。

水池建设的技术指标及要求按：方形水池5×5×4m或7×7×4m，墙体厚为0.8m，护底0.2m，用75#水泥砂浆砌块石，100#水泥沙浆抹面，150#水泥沙浆护底，安装钢筋爬梯，每个水池配置沉砂池一个，并根据地形设置一定长度的引水沟渠，水池外形需平整美观，水池上边需设置人畜安全防护设施，水池外壁明显部位设永久性标志牌。

（八）供电系统

为20个农民专业合作社安装100KV的变压器专用变压器，变压器输送到个用电点，均采用10平方米的铜芯线，再用6平方的铜芯线输送到个用电点，每个合作社的输电线路一般为300-1000米，由输电线路分流到个羊舍管理用房，供电线路按照南方电网的有关施工要求，请当地电力部门按标准实施。

（九）道路

根据养殖场的远近，建设进场道路，进场道路一般建设的宽度为4.5米，为水泥路面，厚度为15公分。

（十）节能减排方案

随着我国畜牧业集约化程度的不断提高，提高水、空气、土壤的质量，实现可持续发展，既发展了产业又改善了生态环境，园区关键要抓好先进实用技术的推广应用，实现节能增效。

（1）推广测土配方施肥技术，实现减量增效。20个农民专业合作社主要是种植人工草地，发展高效养殖，主要是使用经处理发酵后的羊粪尿追施人工草地，化肥的利用率只有20%，施肥时期和施用方法，做到因土施肥、因作物施肥。在保证牧草养分需要的基础上，可以有效控制养分损失，减少化肥施用量，降低生产成本，减少因不合理施肥造成的环境污染。

（2）推广节水技术，实现节能节水。由于目前草水设施不配套，充分利用xx降雨多的气候特点，使用生物技术、使牧草发挥出高产优质的性能。将工程、生物和管理措施集成在草地，就能大大地节约用水。

（3）推广秸秆综合利用技术，积极开发生物质能源。目前，秸秆综合开发利用的途径有以下几种：一是秸秆粉碎直接还地，可以增加土壤养分，提高土壤有机质含量。二是秸秆通过青贮、氨化作为饲料发展畜牧业。

（4）推广健康养殖技术，减少农村环境污染。目前极易造成环境污染的是羊的粪便污染，必须从源头抓起。这样，一是利于建设污染物处理设施，对粪便进行集中处理，保持环境不受污染。二是有利于动物防疫，减少动物疫病的发生。三是有利于的养羊业的稳定发展，保障市场供应。养殖场排粪量与牧草地配套要求。牧草地是消化粪便的最终去路，也是最直接，最经济的一条途径，要求草地面积与粪便总量相平衡，一般要求每公顷土地的羊粪用量为57～l14吨。

处理使用的方法为：一是固液分离方法。采用粪尿混合的清粪方法，粪尿冲洗到贮粪池后，干粪作为商品肥原料，尿液用作堆肥。二是防止臭气散发。为防止臭气散发污染环境，主要采用二种方法：一是在贮粪池上喷撒干麦秸，以遮挡臭气，每季度喷撤1次，即可达到良好效果。二是在贮粪池内加入适当添加剂，以减少臭味散发。三是施肥方法。一种是用用犁钩刨开小沟，灌入粪液，这种深施肥法的优点是可减少臭气散发。第二种是用喷射粪液，作为追肥，这种施肥法的缺点是臭气散发严重。四是沼气处理法。在养殖场修建适当规莫沼气池，利用羊粪便发展沼气，实现变废为宝，解决农村能源问题。以户用沼气为例，一个农户建一口8立方米的沼气池，年产沼气350立方米左右，一般可解决10个月的做饭、烧水、照明用能，节柴2000公斤以上，提供有机肥料约20吨，户均节支增收1200元以上。

（十一）运动场

运动场建设：场平—压实—铺垫沙石块20公斤—铺垫10公斤粗沙—铺15公斤200#水泥沙浆—振动成形。

（十二）xx羊选育

项目的效益关键环节是优质肉羊的养殖，优质肉羊的质量及效益关键就是xx羊品种提升和扩繁，整个项目的核心环节是xx县选育扩繁，选育扩繁的核心技术就是胚胎移植，人工输配，横交固定，基因测定，血统追踪，用现代的养殖技术及现代的科学手段，选育现代的xx羊新品种，在保证绿色、环保、生态的前提下，保证每年饲养3万只以上的优质种羊，出栏2万只优质种羊，xx有一流的胚胎移植团队，能流水线作业完成胚胎移植手术，成功率达到国外专家的水平，通过胚胎移植技术能快速扩大优质种群的繁植速度，在短期之内获得高产、优质、高效的优良种羊。

（十三）受体母羊的选择

从本县及临近的县选择体格较好，体重在70斤以上，年龄在1至2岁，膘力中等，无传染病发病史的能繁母羊29250只，从中选出5000只作为胚胎移植的受体羊，其余分到各标准化养殖场，选择优良的种羊进行人工输配，生产优质肉羊，在精准贫困户、20个农民专业合作社组织挑选优良种羊9万只，在公司现在饲养的羊群中挑选3只加入优质肉羊的养殖。保证达到本年底年出栏150000只的规模。

（十四）胚胎移植

胚胎移植是一种应用于哺乳动物的繁殖技术，通过采用外源生殖激素对优秀供体个体进行超排处理，在早期胚胎时期从输卵管或子宫内将胚胎冲洗出来，移植到另一只经同期化处理的未配种的受体内，使其发育成为胎儿。羊的胚胎移植是从经过超数排卵处理的少数优秀母羊（供体羊）的子宫内取出多个具有优良遗传性状的早期胚胎，移植到另一群母羊（受体羊）的相应部位，来生产供体羊后代的技术。其基本程序主要包括：供体和受体的选择，供体的超排，受体同期化处理，胚胎冲冼、回收、检胚和移植。早在1949年，世界首例羊胚胎移植便获得成功，如今，胚胎移植技术已发展成为家畜繁殖生物工程中成熟度较高的技术之一，它在羊的纯种繁育，快速扩群及提高优质高产种羊繁殖率等方面具有重要作用。

1、供受体羊的选择

### （1）供体羊

供体羊应选择表现型较好、生产水平高、遗传稳定、具有畜牧部门颁发的种畜禽鉴定合格证书的优秀羊只。年龄在2岁~5岁，有正常繁殖史，发情周期正常，健康无病，尤其是无生殖道疾病。初产羊通常由于超排效果较差，一般不宜选用，但周岁以上发育良好的个体也可选用。6岁以上的母羊，由于采食能力和体质下降，卵巢机能退化，其胚胎数量和质量都低于青壮年羊，一般也不选用，但体质和繁殖性能尚佳的个体例外。

（2）受体羊

受体羊要选择体形较大，繁殖率较高，哺乳力较强的品种，如绵羊胚胎移植应选择经产的小尾寒羊，山羊胚胎移植可选择关中奶山羊作为受体羊。受体羊和供体羊必须是空怀母羊。不论从同期发情处理效果看，还是从羔羊的初生重和生长发育情况看，体格大、产奶量高、健康无病，有1胎~2胎产羔史的2岁~4岁青壮年羊是理想的胚胎移植受体，而老龄羊及单胎品种羊处理效果较差。供受体羊的计划配备以l∶12~1∶13为宜。

2、受体羊的饲养管理

供受体羊的饲养管理与正常繁殖生产母羊的要求基本一致。供受体羊手术前两个月应进行强化饲养。日采食量分别为1.5kg、1.1kg～1.3kg（干物质），推荐饲料配方如下：羊草（干）65%，苜蓿草（干）15%，玉米10%，豆粕5%，磷酸钙0.14%，石灰石粉0.12%，余者为预混料。预混料中各成分占饲料比重：硫酸钴2.5mg/kg，碘酸钾0.9mg/kg，硫酸铜9mg/kg，硫酸亚铁7mg/kg，硫酸锌35mg/kg，硫酸锰40mg/kg，氧化镁100mg/kg，亚硒酸钠0.075mg/kg，维生素E12mg/kg，维生素A1700IU/kg。营养水平：粗蛋白约8.71%，钙3.06g/kg，磷1.86g/kg，代谢能约8.92MJ/kg，消化能约10.87MJ/kg。

术前要求羊只身体健康，达到中上等膘情，防止过肥或过瘦导致乏情或不排卵。术前不要突然变换饲养管理环境、改变饲养方式及饲料；防止长途运输、意外惊吓等，以防出现应激反应，导致供体羊不排卵、排卵少或胚胎退化、死亡，影响供体的超排效果，降低移植受胎率。因此，用于胚胎移植的供受体羊的购进越早越好，使其逐渐适应所饲养的环境，并注意饲料中各种营养成分的搭配和调制。缺硒地区的羊只还应当每半年注射一次亚硒酸钠维生素E注射液。在进行同期发情处理前，完成所有疫苗的接种和驱虫工作。

3、选择适宜的季节

羊的繁殖时间主要集中在秋季，其次是春季。为了最大限度地利用羊只潜在的自然繁殖性能，实现胚胎移植的高效益，羊的胚胎移植最好在秋冬季进行，也可选择春季。实践证明，温度适宜的秋季效果最佳，冬季也可取得良好的效果，春季次之，夏季和早秋不宜实施胚胎移植手术。

4、供体羊的超数排卵及人工授精

（1）超数排卵的季节和发情周期：绵羊最适超数排卵季节为9月下旬至11月上旬。绵羊的发情周期在15d~17.5d。供体母羊在超数排卵前需观察1~2个完整的发情周期。

（2）用于超数排卵的激素选择：FSH-P（垂体促滤泡素）  LH-P（垂体促黄体生成素）  ICI80996（氯前列烯醇）。激素剂量（注射总量/只）为FSH-P剂量（肌注）：120IU-160IU。LH-P剂量：根据FSH的注射剂量，肌注100-120IU。ICI80996：肌注0.08mg/次，注射两次/d。

（3）超数排卵方法：用FSH-P3天注射法。以母羊发情之日作为发情周期的0d，在母羊发情周期的第13d或13.5d（周期大于17.5d的羊在第13.5d）开始，每天早：（6：00-7：00）和晚（18：00-19：00）各注射1次FSH，连续3天，递减注射。FSH、LH用生理盐水稀释。在第5、6次注射FSH-P时，同时肌肉注射ICI80996。确定供体羊发情后立即注射LH。如果FSH-P未注射完供体羊已发情，停止注射FSH—-P，立即注射LH。

- 绵羊FSH—P  3天注射法

| 周期 天数 剂量 时间 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 120IU | 早 6：00-7：00 | FSH 25 IU | FSH 20 IU | FSH 15 IU ICI80996 0.08mg | 发情 A.I LH：100单位 | 发情 A.I |
|  | 晚 18：00-19：00 | FSH 25 IU | FSH 20 IU | FSH 15 IU ICI80996 0.08mg | 发情 A.I | 发情 A.I |
| 126IU | 早 6：00-7：00 | FSH 25 IU | FSH 20 IU | FSH 18 IU ICI80996 0.08mg | 发情 A.I LH：100单位 | 发情 A.I |
|  | 晚 18：00-19：00 | FSH 25 IU | FSH 20 IU | FSH 18 IU ICI80996 0.08mg | 发情 A.I | 发情 A.I |

注： A.I表示人工授精。

（4）供体羊发情鉴定：在第6次注射FSH—P时即对超排供体羊观察发情。观察时间：早（6：00-7：00），晚（18：00-19：00）。观察方法：试情公羊扎好试情布，放入母羊群中试情，每30-40只供体羊需1只试情公羊，以母羊站立接受试情公羊爬跨作为发情的标准。

（5）人工授精：种公羊选择品种优良、谱系清楚、遗传性稳定、生产性能良好、健康无病。精液品质符合DB 1303/T 098-2000的规定的品种。人工授精操作要求：

a)采精前对种公羊外生殖器清洗消毒。采精、精液稀释、输精用的器皿严格灭菌、消毒。

b)稀释后的精液温度要保持在25℃-30℃的环境中。

c)输精前，母羊外阴部必须经过清洗消毒。

d)输入的鲜精授精精液活力在0.7以上，每次输精有效精子数不少于30×106。输精次数不少于2次。

e)选择合适的输精枪和准确的输精部位。

人工授精的最适合时间：确认发情时立即进行第一次输精，之后每间隔12h输精1次，一般输2-3次。

（6）供体术后护理及配种繁殖

胚胎回收手术后注意伤口护理,及时拆线。对季节性繁殖品种,为了不影响其自然繁殖及次年羔羊管理,当年只进行一次超排,并在下次发情时配种,自然繁殖。

（7）重复超排

若有特殊必要重复超排时,应让母羊休息1～2个情期后再进行超排,其超排效果不受明显影响。第1次超排效果不好的母羊当年不宜再超排。对于个别因手术失误造成生殖器官多量出血的母羊,术后粘连率增高,不宜再进行超排处理。

5、手术冲卵技术及胚胎质量鉴定

（1）手术冲卵技术

准备手术所需主要器材、药品及冲卵液（保存液），制作喇叭口导卵管。手术前24h停止饲喂草料，只满足饮水。将母羊仰卧保定，局部麻醉。在离乳房前端约2cm处，腹中线的两侧进行手术。手术前，要对术部进行剪毛，剪毛范围约20cm×20cm。用肥皂水清洗手术部，同时用剃须刀剃净毛茬，再用清水洗净。要对手术部位消毒：首先用0.1%的新洁尔灭清洗手术部位；然后用5%碘酊棉球对手术部位由中心向外扩散消毒、凉干；最后用75%酒精棉球对手术部位由里到外消毒、脱碘、凉干。避开血管，用手术刀于术部纵向切开6cm-8cm长的刀口，将皮下结缔组织分离，暴露肌膜。用手术刀将肌膜轻轻切开，暴露肌肉层，再用刀柄后端将肌肉层和腹膜钝性剥离开。在骨盆腔，膀胱周围触摸子宫角并将卵巢、子宫引出切口外，分别记录两侧卵巢黄体和滤泡数。

输卵管冲胚：在超排母羊发情后66h-72h从输卵管采集2-8细胞胚胎，进行鲜胚移植。方法：用6＃-8＃头皮针从子宫输卵管接合部的子宫端导入到输卵管峡部，将喇叭口导卵管从输卵管喇叭口插入3cm-4cm，导卵管远端与￠120mm表面皿相接，助手事先用10ml注射器抽取5ml-8ml冲卵液，与头皮针相接，把冲卵液缓缓推入输卵管，胚胎即随同冲卵液自输卵管回收到表面皿中，另一侧输卵管冲胚操作方法同上。冲胚完毕后，用一定浓度的肝素溶液喷洗内脏，洗掉凝血块。用25℃-30℃的生理盐水将内脏冲洗干净；将5ml-10ml（25℃-30℃）灭菌液体石蜡注入腹腔，以防粘连。供体母羊创口采用三层缝合法。即腹膜、肌肉连续缝合；皮肤结节缝合，针脚间距1cm。在肌肉与皮肤间撒适量青、链霉素粉，以防创口感染。手术后母羊需观察24小时后才能跟群放牧。

手术器械在使用前用0.5%新洁尔灭液浸泡0.5h；术者分工要明确，严格按外科手术规则进行自身消毒，不得接触其他无关的物品；整个采胚过程的操作要迅速、准确、仔细，避免生殖器官暴露过久，切记频繁、重复触摸和拉扯生殖器官，以防脏器粘连。

（2）胚胎质量鉴定

把盛有冲卵回收液的表面皿放在立体显微镜下，仔细观察，不可遗漏，将检出的胚胎放入盛有保存液的￠35mm培养皿中。超排母羊发情后66h-72h用输卵管冲胚法采集2细胞、4细胞、8细胞及少数16细胞胚胎。上述发育期按国际胚胎移植协会规定的数码均表示为2。

胚胎的质量鉴定——形态学方法：处于发育期2细胞的胚胎，卵裂球轮廓清楚，球体饱满，透明度适中，数目吻合即可定为1级；1/3卵裂球死亡可定为2级；1/2卵裂球死亡可定为3级；其余定为4级。1、2、3级胚胎均可用于鲜胚移植。

6、冻胚的解冻

进行冻胚移植时，购置的冷冻胚胎在移植前需进行解冻操作。胚胎解冻方法应根据胚胎冷冻方法而定，一般采取的方法是1.5M乙二醇/保存液（含1M蔗糖）冷冻胚胎的解冻：

胚胎→32℃水浴10秒→擦干细管→用70%酒精棉球擦拭细管，晾干→剪去细管塞→移植（胚胎解冻后2-3分钟内移入受体）。

胚胎发育期与受体移植时间的对应关系

| - 胚胎发育期 | - 受体移植时间（发情之日为0h） |
| --- | --- |
| - 紧缩桑椹胚（M） | - 5.5±0.5d |
| - 早期囊胚（EB） | - 5.5±0.5d |
| - 囊胚（B） | - 6.0±0.5d |

7、受体羊同期发情处理

采用二次注射法（肌注）：第一次注射在任意一天；第二次注射在第一次注射后7d，第二次注射后24-96h观察发情。受体羊发情之日为0d，按胚龄要求进行移植。

8、供、受体羊发情同期化

供、受体羊均采用试情公羊确认发情。观察时间：每天早、晚各一次。把供体羊发情之日定为0d，与供体羊同时发情的受体羊定为0h受体。比供体羊提前12h发情的定为＋12h受体，提前24h的定为＋24h受体。比供体羊推迟12h发情的受体定为－12h受体，推迟24h的定为－24h受体。　鲜胚移植时0h受体，±12h受体移植效果无显著差异。如果受体缺乏，可使用±24h受体。超过±24h的受体不再使用。

9、胚胎移植

胚胎移植季节选在9月-11月份最为适宜。选择1、2级胚胎进行移植。手术探察卵巢上有功能黄体时,将2枚胚胎移植到黄体侧子宫角前1/3。移植手术时,应尽量减轻手术损伤,操作要轻巧,动作要稳妥可靠,避免过度牵拉生殖器官,禁止挤压卵巢。为减少手术时过多的触动生殖器官,尤其是卵巢,有条件时可提前一天用腹腔镜检查卵巢上有无功能黄体及黄体侧别,可减少无效手术,手术时不必检查卵巢,而直接将胚胎移植到黄体侧子宫角。

10、受体术后护理与妊娠、分娩

妊娠受体羊在产前2个月要补充足量的维生素、微量元素，适当限制能量摄入，即要保证胎儿的正常发育，又要避免难产。根据当地的疾病发生情况，有目的的注射一些疫苗，以防胎儿流产或传染病发生。

完成受体胚胎移植步骤后,应加强术后护理、及时拆线。对妊娠受体适当增加日粮营养,以满足妊娠需要,妊娠后期更应加强管理,防止流产,并做好接产和羔羊护理工作。

11、记录

在胚胎移植的全部过程中,每一步骤都要有详细的、完整的记录,以便分析、总结和改进工作,不断提高胚胎移植效率。羊胚胎移植记录主要包括日程安排记录,超排配种、胚胎回收记录,受体同期发情记录,胚胎移植、妊娠产羔记录。

(十五) 工艺技术的先进性、成熟性、可靠性及经济实用性

1、工艺技术的先进性

通过应用合理的牧草达配，建设优质高产的人工草地体系，可以置换出数倍于人工草地面积的天然草地免除放牧，减轻草场压力，从而使天然草地得以封禁保护，对生态保护起到了很好的作用。所以种植人工草地，对天然草地进行改良不但是牧草生产的需要，也是草地保护不可或缺的重要措施，对于保护生态、防止水土流失，减少地表净流将起到一定的作用。

2、工艺技术的成熟性和可靠性

通过近几年项目的实施，项目实施单位不断的总结经验和做法，在草地建设中不但要注重植物的生长状况，还要维持稳定植物群落，保证植物群落多样性，同时使土壤结构与养分、土壤种子库得到有效修复，维护生态平衡，促进生态环境的改善和良性循环；提高流域土地的保水、保土、保肥能力。有效地改善农业生产条件，提高土地利用率和劳动生产率，促进土地利用结构和产业结构的合理调整，实现农业稳产高产，促进当地经济、社会可持续发展。对人工草地，改良草地，围栏封育，羊舍建设，都有一整套成熟可靠的生产技术。

3、工艺技术的经济实用性

种植优质高产的人工草地，提高产草量，对于我县人多地少的现实，调整农业产业结构发展草地畜牧业，有重要的意义；应用点播技术对草地进行改良，能有效的节约草种和肥料的使用量，节约成本，减少草种和肥料的利用；种植生物围栏对草地进行封育，可以减少劳动力的投入，与电围栏和刺铁丝相比，生物围栏可减少资金投入，属于永久性、实用性的围栏。

（十六）机械设备方案

根据我县典型的喀斯特地貌特点，在地势平坦的地方可以用机械施工，工作效益高，但项目实施区域大多是陡坡，用机械耕作是不可能的，只有人工开垦，施工不方便，所以选用农机在方案设计中就排除了。本项目设备方案在建设规模、产品方案、技术方案确定的基础上，对主要设备进行的规格、型号、数量、来源、价格等进行研究选择。（1）主要设备与建设规模、技术方案相适应，满足项目投产后生产或使用者的要求。（2）主要设备之间、主要设备与辅助设备之间的能力相互配套。（3）设备质量可靠、性能成熟，保证生产和产品质量稳定，确保农户能加工饲草饲料。（4）在保证设备性能稳定的前提下，力求经济合理，实用。（5）拟选的设备，符合政府采购领导办的要求或专门机构发布的技术标准。购饲料加工机械40台（套），型号为9RC－3秸秆揉丝（揉草）机，需用12匹马力的柴油机带动，生产能力达每小时3吨。

第八章 投资估算

## 一、编制依据

1、建筑工程根据项目的建设内容和工程量，按照喀什当地建筑工程单位估算指标、综合定额和参考2015年第三季度当地同类建筑单位造价对比测算；

2、建设场地为政府划拨的场地；

3、其它费用中的下列费用取费标准为：

（1）建设单位管理费依据财政部财建[2002]394号文计取；

（2）勘察费、工程设计费按发改委、建设部颁发工程勘察设计收费标准2002年修订本计取；

（3）工程监理费依据建设部(1996)第043号又计取

（4）招标费用依据《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价[2002]1980号)的有关规定计取；

（5）工程保险费按现行《建筑安装工程保险费率》计取；

（6）预算结算审查费依据地方一般规定计取。

4、预备费包括基本预备费和价差预备费。基本预备费按直接工程费和间接工程费之和的8.0%计取；价差预备费根据《国家计委关于加强对基本建设大中型项目中“价差预备费”管理有关问题的通知》的通知(新计设标[1999]008号)，价差预备费为零。

## 二、建设投资估算

项目估算总投资为18200万元，其中：建设工程费用16292万元，其他费用560万元，预备费1348万元。

项目总投资估算表(表略)

## 八、草地畜牧业工作流程

县人民政府

县农业局(草地中心)

县扶贫办、县发改、县财政

xx公司

交易市场

有机肥加工厂

饲料加工厂

合作社

养殖大户

贫困养殖户

标准化、规模化

育肥场

AA(销售绵羊)

保底价10元/斤

BB销售绵羊)

保底价10元/斤

CC(销售山羊)

保底价11元/斤

DD(销售山羊)

保底价11/斤

统一育肥销售,现金交易

统

筹

协

调

项

目

及

资

金

协助申报项目

协助申报项目

防

疫

及

技

术

服

务

羊舍修建、草地建设

保底定单收购

活羊交易、饲料生产、有机肥加工

进入市场交易

饲料供应

建

设

标规

准模

化化

育

肥

场

养殖

技

术

指

导培训

## 九、全流程优化及还款付息

xx县草地生态畜牧业项目经过了17年的发展，已经形成了一套完整的产业实施管理、生产、销售体系，有17年的管理经验和成熟的技术方案，可调动整个生产过程所需的资源，一些项目的实施可以起到事半功倍的作用，取得效益的最大化，从项目开工到项目的实施及项目的经济效益的体现都可以做到全流程优化服务，利用现有的各种因素和xx县委、县政府的大力支持，在短期内就能够产生很好的扶贫带动作用。项目的借款周期为十年，总贷款额度为14000万元，xx有限责任公司为贷款主体，承贷承还，并负责按银行的规定还本付息。农户的养殖效益全部归农户所有，公司的养殖效益用于扩大生产、完善产业链及贷款的还本付息等。项目实施第九年开始还本金4000万元，第十年还本金10000万元。按银行的规定支付利息。

草地畜牧业开发有限责任公司在以后的生产中将进一步完善产业链，做强、做大、做精，并完善公司的相关配套设施，把xx有限责任公司建成一个有责任、有担当的现代化企业。

# 第十章  效益分析

## 三、经济效益分析

(一)分析说明

1、计算期：项目计算期确定为11年，其中建设工期1年，经营期为10年。

2、销售税金及附加：本项目属于农业项目，根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第十五条、《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》第三十五条，《中华人民共和国企业所得税法实施条例》八十六条，免税。

3、工资福利：根据养殖场劳动定员指标，该项目定员182人，其中员工150人，管理技术人员32人，员工每人每年工资平均按照2.8万元、管理技术人员平均按照4.6万元计算，福利费按工资的18%计取，年需工资及福利费用共计670万元。

4、折旧：固定资产折旧按平均年限法计算。⑴土建工程按20年折旧，残值率为5%；⑵仪器设备按10年折旧，残值率为5%；(3)其它资产按5年摊销。

折旧说明一览表(表略)

5、草地畜牧业开发有限责任公司从利润中拿出30％直接分给在册精准贫困农户，此项属于营业外支出，故仅用来计算企业年损益。

（二）生产负荷

项目投产后第一年达到设计生产能力的50%，第二年即可达产。

（三）销售收入

1、农户收入

项目第一期农户商品羊营业收入为：90000只×540元=4860万元；项目运行期为10年，4860万元×10年=48600万元；

第一期贫困农户种草的收入为：20000亩×10000公斤×0.2元=4000万元；项目运行期为10年，4000万元×10年=40000万元；

第一期农户的总收入为48600万元+40000万元=88600万元；

根据以上的收入，参与的农户脱贫致富是能实现的，而且是可持续的。

2、公司收入

项目第一期草地畜牧业开发有限责任公司商品羊营业收入为：60000只×540元=3240万元；项目运行期为10年，3240万元×10年=32400万元；

第一期公司种羊的收入为：每只种羊的销售价格最低2000元，20000只×2000元=4000万元；项目运行期为10年，4000万元×10年=40000万元；

第一期公司的总收入为：32400万元+40000万元=72400万元；

项目完成实施后，商品羊的销售数量会逐年优化和递增，农户和公司都会有不同的增加，效果会更加明显。xx有限责任公司实施的羊产业项目是可持续项目，预计本年共出栏15万只商品羊的目标是可行的，可以实现的，精准贫困农户的收入也是可以实现的。以上的效益计算以及扣除成本部分。

（四）成本

1、草地建设成本15；

2、草地维护成本80元；

3、种羊成本342元；

4、药品费用18元；

5、人工工资176元；

6、机械折旧5元；

7、羊舍折旧10元；

8、水电费5元；

9、精饲料费用150元；

10、防疫药品20元；

11、管理费用30元；

12、草料加工费25元

13、品种改良费用80元；

14、销售费用20元；

15、财务费用10元。

每只种羊生产成本费用986元。第一期种羊生产成本费用2万只×986元/只=1972万元。

预计第一期内生产成本为：8100＋1972=10072万元。

（五）盈利能力分析

总净现金流量：第一期年净现金流量为税后利润+折旧，即为161000+1440=162440万元。项目第一期净现金流量为1401458万元（162440-21500）。

公司净现流量为：用于还本付息的资金，是用公司的利润部分，即净现金流量是72400万元-21500万元=50900万元。

1、财务净现值：项目建设期1年，效益发挥期按10年计算，财务净现值NPV为50900万元。为了保证部分精准贫困农户的分红收入，公司从利润中拿出30%直接分给贫困农户，所以财务的净现值NPV实际为50900-50900×0.3=35630；

2、财务内部收益率

项目财务基准收益率确定为8%。全部投资财务内部收益率：税前为19.24% ，税后为13.62%。

3、投资回收期

全部投资的投资回收期为：税前5.4年，税后6.6年。

4、总投资收益率：项目达到设计能力后正常年份的息税前利润与项目总投资的比率为总投资收益率，本项目总投资收益率为18.7%。

5、项目资本金利润率

项目达到设计能力后正常年份的净利润与项目资本金的比率为项目资本金利润率，本项目资本金利润率为22.6%。

（六）不确定性分析

1、盈亏平衡分析

以生产能力表示的盈亏平衡点的计算

固  定  成  本

BEP=                                    ×100% =67.2%

销售收入-销售税金及附加-变动成本

计算结果表明，项目达到设计能力的67.2%，企业即可保本。

2、敏感性分析

本项目计算期内可能发生变化的因素有建设投资、销售收入、经营成本和生产产量。各单因素变化±10，对各项指标的影响程度见下表。

敏  感  性  分  析（表略）

由以上结果分析，各单因素变化都不同程度地影响财务内部收益率，其中产出价格的影响最为敏感。

附件：精准贫困户名单

附表1

附表2

产 品 销 售 收 入 和 销 售 税 金 及 附 加 估 算 表

单位：万元

附表3

总   成   本   费   用   估   算   表

单位：万元

附表4

外购原材料及燃料动力费用估算表

单位：万元

附表5

固   定   资   产   折   旧   估   算  表

单位：万元

附表6

财务计划现金流量表

单位：万元

附表7

项目投资现金流量表

单位：万元

附表8

损  益  表

单位：万元