50万羽规模化蛋鸡养殖基地建设项目

实

施

方

案

编制单位:世纪新源技术咨询（北京）有限公司

二〇一九年十二月

目  录

第一章  总  论	1

一、基本概况	1

二、实施方案编制依据	4

三、实施方案编制原则	5

四、项目实施的背景	6

五、项目实施的意义	7

六、项目概况	8

七、建设目标及效益情况	13

第二章  项目区概况	16

一、项目区概况	16

二、 建设条件	19

第三章  项目建设内容及实施步骤	23

第四章  项目建设目标及工程方案	28

一、建设目标	29

二、工程方案	30

第五章  施工组织设计	54

一、 施工条件	54

二、 施工期间的环保要求	55

三、 施工方法与要求	55

四、运行管理	59

五、 项目实施计划	61

第六章  环境影响评价及环保措施	62

第七章 组织机构与安全卫生	67

一、组织机构	67

二、劳动安全、卫生与消防	67

第九章   投资估算	70

一、投资估算依据	70

三、项目投资估算	71

第十章 管理措施	76

一、管理模式	77

二、经营管理措施	77

三、技术培训	77

四、卫生防疫措施	78

五、统筹安排建设资金	79

六、 做好相关基础技术工作	79

七、利益联结机制	80

第十一章  效益分析	81

一、 社会效益分析	81

二、  生态效益分析	81

三、 经济效益分析	82

第一章  总  论

## 一、基本概况

（一）项目名称

AA县50万羽规模化蛋鸡养殖基地建设项目

（二）项目实施单位

******有限责任公司

（三）项目负责人

******

（四）项目建设性质

新建

（五）项目实施地点

（六）项目实施单位

单位名称：******有限责任公司

农业产业园区（县域农产品大数据中心）基础设施建设及运营；农业农村基础设施建设及运营，投资特色农业产业发展及农产品深加工；以AA羊为主的县域农产品品牌培育、质量管理、市场营销，种羊蛋鸡的市场、销售；蛋鸡屠宰、加工及销售，饲草料种植、加工及销售，草种市场、经营、销售，农业机械设备销售，种植养殖技术咨询及服务；农业项目（种植养殖业、农产品加工、流通业等）及相关产业经营管理；农产品流通、配送经营，整体划转划入企业批准经营业务，监管部门批准业务，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。

- （6）财务状况

- （6）财务状况

养殖场2018年12月财务报表显示：公司资产总额3250万元，固定资产净值1850万元，流动资产1400万元，负债总额0万元，净资产3250万元，速动资产400万元，资产负债率0，2018年销售收入3500万元。

## 二、实施方案编制依据

1、《中华人民共和国土地管理法》；

2、《中华人民共和国环境保护法》；

3、《中华人民共和国农业法》；

4、《中华人民共和国水法》；

5、《中华人民共和国基本农田保护条例》；

6、《中华人民共和国水土保持条例》；

7、《全国养殖业发展第十三个五年规划》；

8、《全国养殖业生产发展规划（2013—2020年）》；

9、《AA省关于加快发展现代养殖业的实施意见》；

10、《全国土地整治规划（2016-2020年）》；

11、《AA省土地利用总体规划》；

12、《AA县土地利用总体规划》；

13、《全国农业机械化发展十三五规划》；

14、《全国农垦经济和社会发展十三五规划》；

15、《全国种植业发展十三五规划》；

16、《AA县国民经济和社会发展第十三个五年规划》；

17、AA省农业农村厅关于印发2019年中央财政农业生产发展(地理标志建设、产业化联合体、农银企产业共同体)工作任务申报方案的紧急通知；

18、《水土保持综合治理技术规范》；

19、国家、行业和地区颁发的法律、法规和设计规范、标准；

20、项目建设单位提供的关于本项目的原始材料及数据。

## 三、实施方案编制原则

1、集约发展，保护生态。在建设畜牧养殖业过程中，要切实推动养殖业集约化发展和生态环境保护，减少水土流失，控制养殖业面源污染，发挥养殖业在生产、生态、景观方面的综合功能，实现养殖业生产和生态保护相协调。

2、合理布局，突出重点。综合考虑区域自然资源条件、经济社会发展水平和粮食生产基础，优化畜牧养殖业建设布局。项目建设基本安排在已划定的建设范围内。

3、多措并举，综合配套。因地制宜、抓住关键，把草地生态工程建设和农副产品质量建设摆在优先位置，多措并举，综合治理，实现草地平整肥沃、设施配套、道路畅通、生态建设合理、产品加工技术先进适用，使基础设施条件与现代养殖业生产经营体系相适应。

4、集中连片，整体推进。加强与相关规划的衔接，根据基本分布和自然条件状况，选择重点建设地区，因地制宜地合理确定连片规模，统一规划设计，采取集中投入、连片治理、整体推进的建设方式，确保建一片成一片。

5、建管并重，依法保护。严格依法保护耕地，维护农民合法权益，确保规划的约束力和执行力。各类项目按规划标准建成后要及时移交使用、确权登记，健全管护机制。加强对项目工程管护工作的督查指导和监测评价，强化信息管理，确保工程规范、良性运行，长久发挥效益。

## 四、项目实施的背景

随着AA省退耕还林、还草，大力发展畜牧业及生态农业工程战略的实施，畜牧业已经成为建设社会主义新农村和振兴农村经济、实现农民增收的“朝阳产业”。国家陆续出台了许多扶持畜牧业发展的优惠政策，使畜牧业在近几年实现了跨越式发展。蛋鸡具有繁殖力强、生长迅速、饲料转化率高、适应密集饲养等特点，能在较短的生产周期内以较低的成本生产出营养丰富的动物蛋白食品。目前国内蛋鸡父母代饲养量在3800万只左右，商品蛋鸡饲养数量(含后备鸡>接近30亿只，我国是世界禽蛋生产和消费大国，2018年我国鸡蛋人均占有量为23.18kg，达到发达国家的水平，由此可见，蛋鸡养殖业在我国畜牧业中占有举足轻重的位置。

我国目前的蛋鸡饲养现状是散户粗放式管理与大公司规模化管理并存，开放式鸡舍与密闭式人工控制环境鸡舍并存；手工饲喂与槽式料线机械化饲喂并存；大公司从国外进口先进的大型巷道式孵化设备，开始兴建密闭式机械通风鸡舍，蛋鸡产蛋期多采用高层笼养，机械加料，饮水系统全部采用进口乳头饮水器饮水，机械刮板及传送带除粪。小规模养殖户鸡舍简陋、设备简易、鸡舍布局不合理、防疫体系不健全、技术力量薄弱、生产水平不理想，很多企业对新技术、新设备的使用并没引起足够的重视，因此必须在体制和经营管理上走联合、重组的道路，促进养鸡业向机械化、专业化的方向发展。因此我国蛋鸡业的发展应以结构优化升级、总体素质提高、加快产业化进程为未来蛋鸡业发展的重要方向。

本项目就是在这样的背景下提出的。

## 五、项目实施的意义

近年来，畜牧业成为我国农业和农村经济的支柱产业。2018年，全国肉、蛋、奶总产量分别达到8700万吨、3860万吨和4845万吨，基本满足了城乡居民对肉、蛋、奶的需求，肉类、蛋类总产量名列世界第一，人均肉类占有量58.5千克，已经超过世界平均水平，人均禽蛋占有量21.9千克，达到发达国家平均水平。畜牧业产值达到13000亿元，畜牧业产值占农业总产值的比重达到35%。从事畜牧业生产的劳动力达1亿多人。畜牧业收入占农民现金收入的20%左右，在一些畜牧业主产区已超过50%。

随着国家产业结构调整战略的实施，我国的蛋鸡养殖业有了长足发展，集约化养殖也达到了一定水平。优种覆盖率达到50%左右，从1980年起，我国禽蛋总产量以年递增7.8%的速度增长，从年产293.5万吨增长到2018年的3860万吨，而世界同期的禽蛋年均发展速度为2.6%，我国的发展速度是世界平均水平的3倍，居世界第一，首次超过了世界平均水平。但与我国和世界先进水平比较，仍有很大差距。纵观养鸡发达的国家，几十年来养鸡数量并没有增加，但鸡蛋产量却稳中有升，其原因就是蛋鸡单产水平在不断提高。目前我国一般生产条件下，每只蛋鸡年产蛋15～16kg，料蛋比2.6～2.8，死淘率20%～30%。韩伟集团每只蛋鸡年产蛋18.51kg，料蛋比2.35，死淘率10%。而发达国家每只蛋鸡年产蛋19kg，料蛋比2.20，死淘率6%，与发达国家相比，还有很大潜力。

我们的养鸡业之所以落后，主要表现在优种覆盖率低，饲养管理技术落后，经营管理不善，还有在饲养过程中大量滥用抗生素，使鸡蛋中的残留严重超标，对人类健康造成了危害，影响了养鸡业的发展和产品市场竞争力。引进优种蛋鸡品种，提高覆盖率和饲养管理水平是解决我国养鸡业发展的瓶颈。LDAYtRyKfE

AA县近年来一直把解决“三农”问题当作各级政府面临的重要课题，把畜牧养殖业成为农业调产、农民增收的主要产业。采用以工补农、以城带乡的互动发展机制，制定了发展畜牧业要给予小额贷款和政府财政补贴等优惠政策。为全县畜牧业的快速发展提供了政策保证。

近年来，全县农民都把发展养殖业当作致富产业，本项目的建设，必将对全县及周边地区，乃至全县规模化、集约化养鸡业的发展起到积极的推动作用。养殖基地周围紧邻农区，鸡场每年生产的大量鸡粪，经无害化加工处理后是很好的农田有机肥，不仅可以改善土壤结构，增加土壤有机质，而且可以提高粮食产量，减少化肥污染，生产人们迫切期盼的无公害绿色食品，为促进农业的良性循环做出贡献。Zz

因此，本项目是立足AA县，逐步辐射市、省乃至全国，提升养鸡含量，带动区域经济和增加农民收入的一举多得的工程。Dvzfv

由此可见，建设和实施该工程，无论对企业本身，农业的可持续发展，还是对带动当地经济发展和增加农民收入，都具有重要的促进作用。

综上所述，该项目的建设符合国家产业政策，有利于促进当地经济快速发展，增强企业的综合经济能力，增加就业机会，具有明显的经济和社会效益，项目的建设是十分必要的。

## 六、项目概况

（一）项目建设规模及主要建设内容

(1)建设规模

本项目占地71.4亩，规划建设一个大型的现代化蛋鸡养殖基地，建成达到设计生产能力后，年存栏蛋鸡50万羽，年产鲜鸡蛋11300万枚。副产品为淘汰鸡（活鸡）40万羽。

- 本项计划分两期实施建设，一期建成后达到年存栏蛋鸡20万羽，二期规模为30万羽。

(2)建设内容

本项目主要建设内容包括：

① 建安工程

本项目规划总建筑面积26500㎡，包括生产用房和辅助用房，其中：

1）新建生产用房22300㎡，包括：鸡舍18200㎡（育雏舍4200㎡，蛋鸡舍14000㎡），兽医化验室100㎡，饲料加工（配制）鸡舍1500㎡，清洗、消毒鸡舍200㎡，鲜鸡蛋包装鸡舍300㎡，库房2000㎡（包括饲料库房、包装物库房、鲜鸡蛋库房等）。

2）新建辅助用房4200㎡，包括：设备用房（包括配电房、发电机房、锅炉房、机修间、泵房等配套设施用房）200㎡，鸡粪处理车间2000㎡，焚烧炉用房400㎡，生产调度用房1600㎡。

配套建设围墙、堡坎、供水供电设施、场区道路、停车场、消防设施、环保设施、场区绿化等。

② 仪器设备购置

购置仪器设备33台、套、批。其中：

自动化养鸡设备13套（育雏舍设备和成鸡舍设备），包括笼架系统、喂料系统、清粪系统、乳头供水系统、通风降温系统、供暖系统、集蛋系统、灯光控制系统、电气控制系统等；

兽医化验仪器设备1套；

消毒、淋浴设备2套；

饲料加工（配制）设备1套；

蛋库空调1套，焚烧设备1套；

鸡粪处理设备1套；

地磅1台；

培训、教学设备1套；

场区监控设备2套；

饲料运输、产品配送车3辆；

办公设备及办公家具1批，职工宿舍家具、食堂厨具用具1批，其他设备4套（包括锅炉、变配电设备、发电机组、机修设备等）。

主要建设内容一览表

| 序号 | 建设内容 | 规模 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目占地 | 71.4 | 亩 |
| 2 | 总建筑面积 | 26500 | ㎡ |
| 2.1 | 生产用房 | 22300 | ㎡ |
| 2.1.1 | 鸡舍 | 18200 | ㎡ |
| 2.1.2 | 化验室 | 100 | ㎡ |
| 2.1.3 | 饲料加工鸡舍 | 1500 | ㎡ |
| 2.1.4 | 清洗、消毒鸡舍 | 200 | ㎡ |
| 2.1.5 | 鲜鸡蛋包装鸡舍 | 300 | ㎡ |
| 2.1.6 | 库房 | 2000 | ㎡ |
| 2.2 | 辅助用房 | 4200 | ㎡ |
| 2.2.1 | 设备用房 | 200 | ㎡ |
| 2.2.2 | 鸡粪处理车间 | 2000 | ㎡ |
| 2.2.3 | 焚烧炉用房 | 400 | ㎡ |
| 2.2.4 | 生产调度用房 | 1600 | ㎡ |
| 3 | 其他基础设施 |  |  |
| 3.1 | 深水井 | 200 | m |
| 3.2 | 高压线 | 3000 | m |
| 4 | 设备购置 | 33 | 台、套 |
| 5 | 绿化率 | 16% | % |
| 6 | 建筑密度 | 50.64% | % |

③分期建设内容

分期建设内容一览表

| 序号 | 期数 | 建设内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一期 | 生产用房 | 2918 | ㎡ |
| 2 |  | 生产辅助用房 | 4200 | ㎡ |
| 3 |  | 深水井 | 200 | m |
| 4 |  | 高压线 | 3000 | m |
| 5 |  | 场地平整 | 71.4 | 亩 |
| 6 |  | 鸡苗购置 | 20 | 万只 |
| 7 |  | 设备购置 | 14 | 台、套 |
| 8 | 二期 | 生产用房 | 19382 | ㎡ |
| 9 |  | 设备购置 | 19 | 台、套 |
| 10 |  | 鸡苗购置 | 30 | 万只 |

（二）项目总投资

（三）实施年限

本项目建设实施年限为3年，即2019年12月-2022年12月，项目计划分两期进行建设，第一期2019年12月至2020年12月，第二期2021年12月至2022年12月

## 七、建设目标及效益情况

（一）建设目标及任务

1、切实落实《AA县土地利用总体规划》以及关于省农业农村厅关于印发2019年中央财政农业生产发展(地理标志建设、产业化联合体、农银企产业共同体)工作任务申报方案，确保完成既定的建设任务。

2、以建设大规模高标准蛋鸡养殖基地为重点，积极开展养殖业工程建设，促进养殖业现代化、产业化，改善农村生产生活条件和生态环境。

- 3、建立和完善养殖业数据库，实现生态养殖业信息化，物流管理规范化。

（二）效益情况

1、经济效益

项目经济指标一览表

| 序号 | 指标 | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总投资 | 万元 | 6100 |
| 2 | 年销售收入 | 万元 | 9072 |
| 3 | 经营期年利润 | 万元 | 2662 |
| 4 | 财务净现值(税后) | 万元 | 19620 |
| 5 | 内部收益率（税后） | % | 19.11 |
| 6 | 投资回收期（税后） | 年 | 5.36 |
| 7 | 总投资收益率 | % | 18.13 |
| 8 | 销售利润率 | % | 29.35 |

2、社会效益

本项目能够有效增加就业，带动和促进至少40户稳定增收，助推乡村振兴。项目相对固定用工50人，其中：养殖人员40人，人均工资4万元/年，农户工资性收入合计160万元/年；项目季节性用工200人（用工时间4个月/年），人均3000元/月，1.2万元/年，农户季节性打工收入240万元/年。以上两项合计400万元/年，人均16667元/年，带动效果显著。

经初步测算，项目计算期内，企业投资（9年）获得的收益合计4894.58万元，年均543.84万元。其中：分配给项目区村集体经济2447.29万元，年均271.92万元；分配给农户489.46万元，年均54.38万元；企业自身发展资金1957.83万元，年均217.54万元。参股投资（10年）获得的收益合计12281万元，年均1228.10万元。

本项目引进优良的蛋鸡品种，运用健康、安全的无抗养殖技术，采用自动化程度较高的先进养殖设备，提高蛋鸡养殖水平和鸡蛋质量，生产品质好、质量安全可靠的绿色无公害鲜鸡蛋，创建优质品牌鸡蛋，增强市场竞争力，促进蛋鸡养殖产业优化升级、提质增效，还能够带动项目区产品加工业、运输业、服务业等相关产业的发展。

3、生态效益

在蛋鸡养殖过程中，合作社将严格执行相关标准、技术规程和技术要求，实行无抗养殖，生产绿色无公害鸡蛋，有效保障鸡蛋质量安全，保障广大群众身体健康、生命安全。

项目采用封闭式鸡粪发酵处理设备，有利于粪污集中有效处理和资源合理化利用，不会带来环境污染问题，实现养殖业与环境的协调发展。

第二章  项目区概况

## 一、项目区概况

### （一）区位概况

### （二） 区域经济发展状况

2016年，AA县国内生产总值达到25亿元，同比2010年增长22.14%，其中一、二、三产业增加值分别完成3.81亿元、10.65亿元、10.45亿元。社会固定资产投资完成23亿元，同比2010年增长53.33%。AA县财政收入完成4.0218亿元，同比2010年增长17.54%。农民人均纯收入达到3450元，同比2015年增长18.23%，城镇居民人均可支配收入达到14570元，同比2010年增长13.83%，AA县储蓄存款余额达到26.83亿元，贷款余额达到10.06亿元，分别比年初增长了18.02%和5.89%。

## 二、 建设条件

（一）气候地形条件

AA县属温凉湿润的高原亚热带季风气候区，气候温和，光能资源较好，年均日照时数1462小时，全年总辐射量为103.26 千米/cm，雨水充沛，年平均气温14°C，总降水量在1500-1650毫米之间，无霜期约320天。

（六）土地规划条件

本项目的建设符合AA县土地规划要求。

（七）施工条件

当地石子、沙子等建筑材料供应充足，可以满足项目建设的需要。钢材、木材、水泥等建筑材料可以在周边地区采购。

项目建设地点场地开阔，适宜机械化作业。

项目承办单位将严把工程质量关，可充分保证项目建设的质量。

（八）资源条件

全县耕地面积57.53万亩，占全县土地总面积的32.38%；草地面积76.06万亩，占土地总面积的30.56%；林地面积36.24万亩，占土地总面积的18.2%。通过近年来项目的实施，草地治理共计65.5万亩，其中人工草地48万亩，改良草地38万亩，还有自然草山草坡38万亩。区内有大片的自然草山草坡和连片的人工草地，是项目实施的最佳地点。

（九）市场条件

鸡蛋营养丰富，价格低廉，使用方便，吃法多样，即可以作为菜肴，又可以作成点心等。鸡蛋已成为中国人生活消费中的一种举足轻重的畜产品。因此，发展无公害鸡蛋的生产意义十分重大。

随着我国经济的发展，人民生活水平的提高，我国城乡居民的生活已从温饱型向小康型转变；畜牧业的发展带动了市场供求关系的转变，鸡蛋市场从卖方市场向买方市场转化，由数量型向质量型转化；我国的消费者对产品质量尤其是食品安全问题越来越重视，消费者加强食品安全的呼声也日益强烈。为了维护消费者的权益，保障广大人民群众的身体健康，发展无公害鸡蛋生产是我国政府也是鸡蛋生产者必须做出的选择，这也是推动蛋鸡业生产水平提高，调整产业结构，带动产业进一步发展的必经之路。

无公害鸡蛋等无公害产品的高附加值，已被越来越多的生产企业所认识，随着人们追求饮食安全和健康意识的加强，人们与更加关心食品的质量和安全性，花钱买放心、买健康已成为时尚，人们对无公害食品的需求会越来越旺盛。

******有限责任公司计划向省农业厅申报无公害产品产地认证，公司不断改进经营管理，采用先进技术，提高劳动效率，降低生产成本，提高产品质量，增加产品附加值，并计划在全国多个省、市、地区建立稳固的市场销售网络体系，并坚持以“优质品牌+优质服务”的原则提供“热情、周到、便捷、高效”的服务，逐步提高鸡蛋市场知名度。

（十）技术条件

项目实施单位******有限责任公司与省农业科学院、畜牧兽医研究所等科研单位建立了良好的技术支持和人员培训合作关系，上述单位愿意成为本项目的支持单位，给予人员技术信息等方面的支持。

第三章  项目建设内容及实施步骤

## 一、建设规模及内容

1、建设规模

本项目占地71.4亩，规划建设一个大型的现代化蛋鸡养殖基地，建成达到设计生产能力后，年存栏蛋鸡50万羽，年产鲜鸡蛋11300万枚。副产品为淘汰鸡（活鸡）40万羽。

- 本项计划分两期实施建设，一期建成后达到年存栏蛋鸡20万羽，二期规模为30万羽。

(2)建设内容

本项目主要建设内容包括：

① 建安工程

本项目规划总建筑面积26500㎡，包括生产用房和辅助用房，其中：

1）新建生产用房22300㎡，包括：鸡舍18200㎡（育雏舍4200㎡，蛋鸡舍14000㎡），兽医化验室100㎡，饲料加工（配制）鸡舍1500㎡，清洗、消毒鸡舍200㎡，鲜鸡蛋包装鸡舍300㎡，库房2000㎡（包括饲料库房、包装物库房、鲜鸡蛋库房等）。

2）新建辅助用房4200㎡，包括：设备用房（包括配电房、发电机房、锅炉房、机修间、泵房等配套设施用房）200㎡，鸡粪处理车间2000㎡，焚烧炉用房400㎡，生产调度用房1600㎡。

配套建设围墙、堡坎、供水供电设施、场区道路、停车场、消防设施、环保设施、场区绿化等。

② 仪器设备购置

购置仪器设备33台、套、批。其中：

自动化养鸡设备13套（育雏舍设备和成鸡舍设备），包括笼架系统、喂料系统、清粪系统、乳头供水系统、通风降温系统、供暖系统、集蛋系统、灯光控制系统、电气控制系统等；

兽医化验仪器设备1套；

消毒、淋浴设备2套；

饲料加工（配制）设备1套；

蛋库空调1套，焚烧设备1套；

鸡粪处理设备1套；

地磅1台；

培训、教学设备1套；

场区监控设备2套；

饲料运输、产品配送车3辆；

办公设备及办公家具1批，职工宿舍家具、食堂厨具用具1批，其他设备4套（包括锅炉、变配电设备、发电机组、机修设备等）。

主要建设内容一览表

| 序号 | 建设内容 | 规模 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目占地 | 71.4 | 亩 |
| 2 | 总建筑面积 | 26500 | ㎡ |
| 2.1 | 生产用房 | 22300 | ㎡ |
| 2.1.1 | 鸡舍 | 18200 | ㎡ |
| 2.1.2 | 化验室 | 100 | ㎡ |
| 2.1.3 | 饲料加工鸡舍 | 1500 | ㎡ |
| 2.1.4 | 清洗、消毒鸡舍 | 200 | ㎡ |
| 2.1.5 | 鲜鸡蛋包装鸡舍 | 300 | ㎡ |
| 2.1.6 | 库房 | 2000 | ㎡ |
| 2.2 | 辅助用房 | 4200 | ㎡ |
| 2.2.1 | 设备用房 | 200 | ㎡ |
| 2.2.2 | 鸡粪处理车间 | 2000 | ㎡ |
| 2.2.3 | 焚烧炉用房 | 400 | ㎡ |
| 2.2.4 | 生产调度用房 | 1600 | ㎡ |
| 3 | 其他基础设施 |  |  |
| 3.1 | 深水井 | 200 | m |
| 3.2 | 高压线 | 3000 | m |
| 4 | 设备购置 | 33 | 台、套 |
| 5 | 绿化率 | 16% | % |
| 6 | 建筑密度 | 50.64% | % |

③分期建设内容

分期建设内容一览表

| 序号 | 期数 | 建设内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一期 | 生产用房 | 2918 | ㎡ |
| 2 |  | 生产辅助用房 | 4200 | ㎡ |
| 3 |  | 深水井 | 200 | m |
| 4 |  | 高压线 | 3000 | m |
| 5 |  | 场地平整 | 71.4 | 亩 |
| 6 |  | 鸡苗购置 | 20 | 万只 |
| 7 |  | 设备购置 | 14 | 台、套 |
| 8 | 二期 | 生产用房 | 19382 | ㎡ |
| 9 |  | 设备购置 | 19 | 台、套 |
| 10 |  | 鸡苗购置 | 30 | 万只 |

## 二、项目实施步骤

本项目实施一般按照建设计划、基础调查、可行性研究、规划设计、工程施工、工程管理和验收7个步骤开展。

（一）建设计划

按照本项目的具体要求，在符合《AA县土地利用总体规划》以及《AA省关于加快发展现代养殖业的实施意见》等政策的前提下，编制本项目建设计划。

（二）基础调查

1.应用2016年度土地调查及年度变更调查最新土地利用现状数据、《AA省地表水资源》中AA县水资源分布情况等基础数据，查明建设区土地利用现状、土地权属状况、水资源分布等。

2.开展建设区自然资源条件、社会经济条件、基础设施等调查，全面查清建设区内土地资源条件、土地利用状况、养殖业结构、草场基础设施条件。

3.开展权属调查，查清建设区内各类用地面积、分布与数量，明确区内土地所有权、土地使用权或农户承包经营土地的数量、位置和界线，为开展权属调整提供依据。

（三）可行性研究

1.在基础调查的基础上，开展水土资源平衡分析和环境影响评价等。

2.编制可行性研究报告，从项目建设背景、立项条件、水土资源状况、环境影响、规划方案、投资估算及资金筹措等方面，进行技术、经济分析和社会、环境评价，分析其可行性、科学性和合理性。

3.依据可行性研究报告，编制立项申请材料，提出立项申请。

（四）规划设计

1.在批复立项的基础上，通过优化设计，确定规划方案和工程布局，明确各类工程建设内容与标准，设计确定各级工程的技术参数和结构尺寸，计算各类工程量，按照相关预算定额标准进行投资预算，编制规划设计和预算材料。

2.开展规划设计和预算成果评审。

（五）工程施工

1.根据批准的规划设计成果，制定施工组织方案，选定主要工程施工方法和施工工艺，明确控制性工期和进度安排计划。

2.明确土地权属调整的范围、原则与程序，编制土地权属调整方案。

3.应确工程管护和固定资产移交的原则，说明管护的工作任务和责任，分工程类别制定管护措施。

4.开展实施方案成果评审。

（六）工程管理

1.制定规范化管理的各项制度，落实项目法人制、招投标制、监理制、合同制、公告制等。

2.项目法人制定现场管理制度，做好分工协调；落实多部门共建机制，做好项目实施管理工作。

3.监理单位代表法人负责施工控制，制定施工进度、资金、质量和安全等控制计划，落实控制措施，对可能偏离施工计划的影响因素提出应对预案。

4.建立组织保障体系，做好招投标、合同管理、公告等工作，明确各方责任义务。

5.严格工程变更管理，对因规划、设计或施工计划调整引起的重大变更应进行论证。

（七）验收

1.验收分为阶段验收和最终验收，采取全面核查与抽样核查相结合、室内核查与实地核查相结合的方法组织验收。

2.验收内容包括：建设范围、建设规模、新增耕地面积、工程任务完成情况、工程质量、耕地质量、资金使用与管理、权属调整成果、土地利用现状变化情况、后期管护措施等。

3.验收应以批准的项目规划设计和设计变更、相关技术标准规范为依据，先由施工单位自行检查评定合格并经监理单位认可，再由项目承担单位初验并提交验收申请后，由立项单位组织验收。

4.涉及工程质量的验收应查验工程质量检验资料及有关质检部门意见，隐蔽工程应在隐蔽前进行验收。

第四章  项目建设目标及工程方案

## 一、建设目标

（一）提质增效

项目建成后，实现草地生态养殖业园区式、生态形、可持续、高端、高效绿色发展，发挥AA模式、人力、物力、资源优势、技术优势，挖掘草地养殖业最大的生产潜力。项目建成达到设计生产能力后，年存栏蛋鸡50万羽，年产鲜鸡蛋11300万枚。副产品有：淘汰鸡（活鸡）40万羽，干鸡粪21000吨。提高单位个体的经济效益，达到生态优美、产业发展、农户奔小康的目标。由此可见从事养殖业的发展作为农村调整农业产业结构，为精准农户增收是非常有效的途径。

（二）利益联结机制

1、带动农户稳定增收，助推乡村振兴

项目相对固定用工50人，其中：养殖人员40人，全部安排农户就业，人均工资4万元/年，农户工资性收入合计160万元/年；

2、解决200人季节性就业

项目季节性用工200人（用工时间4个月/年），人均3000元/月，1.2万元/年，农户季节性打工收入240万元/年。

以上两项合计400万元/年，人均16667元/年，带动农户增收效果显著。

3、促进集体经济发展

经初步测算，项目计算期内，股权获得的收益为4894.58万元，其中：分配给项目区村集体经济2447.29万元，分配给农户489.46万元，企业用于自身发展的资金1957.83万元。

4、带动农户发展绿色无公害蛋鸡养殖产业

通过项目实施，带动AA县老百姓积极发展绿色无公害蛋鸡养殖。对养殖规模在1000羽以上的养殖户，公司免费提供技术服务，并与养殖户签订鸡蛋回收协议，以保护价回收养殖户生产的鸡蛋，保护老百姓的利益和养殖积极性，尽可能降低老百姓养殖蛋鸡的风险。

## 二、工程方案

（一）养殖方案

1）蛋鸡养殖

1、坚持全进全出制饲养：全进全出制是指同一鸡场或同一鸡舍饲养同一批鸡，采用统一饲料、统一免疫程序、统一管理措施和同时出场，出场后对整体环境实行彻底打扫、清洗、消毒。该制度的实施，彻底切断了传染病的流行环节，消灭了鸡舍病原体，从而保证下一批鸡的安全生产。蛋鸡场要把种鸡、成年鸡、育成鸡、雏鸡隔离饲养，其设备、管理以及饲养人员也应分开。

2、选购优质种鸡

（1）父母代种鸡应来自通过有关部门验收核发《种畜禽生产经营许可证》的祖代场。

（2）种鸡不能携带鸡白痢、禽白血病和霉形体等传染性疾病。

（3）不得从疫区购买种鸡、要严把进种鸡质量关。

（4）选择活泼、大小整齐的健康种鸡。

3、鸡舍内环境控制：鸡舍内的温度、湿度、光照和通风量应满足鸡不同生理阶段的要求，以减少鸡群发病的机会。

4、常备清洁饮水

（1）鸡的饮水要符合国家标准。感官性状不得有异臭、异味、不含肉眼可见物；pH值6.4～8.0；细菌学检标：大肠杆菌不超过1个／100毫升。饮水使用前和使用过程中要进行水质分析和检测。

（2）经常清洗、消毒饮水设备。要采用封闭式节水饮水系统。

5、选用优质饲料：

（1）使用符合无公害标准的配合饲料，建议参考使用饲养品种手册提供的营养标准。

（2）不应在饲料中额外添加剂。

（3）饲料包括配合饲料、浓缩料、添加剂和原料等，在感官上都应具有一定的新鲜度，具有该品种应有的色、嗅、味和组织形态特征，无发霉、变质、虫蚀、结块及异味现象。添加剂产品应取得产品生产许可证、产品批准文号。制药工业副产品不应用作饲料原料。各种饲料使用时遵照标签规定的用法用量。

6、按标准用药

（1）蛋鸡在雏鸡、育成鸡前期为预防和治疗疾病的药物要符合国家规定的NY5040标准，即无公害食品蛋鸡饲养允许使用的兽药。

（2）育成鸡后期（出售前7～10天）停止用药，包括中草药和抗菌素。

7、免疫接种和疫病检测：

（1）预防接种。严格按照农业部规定动物疫病去示范区建设要求，实行预防接种。

（2）做常规疫病检测工作（高致病性禽流感、新城疫、禽白血病、白痢与伤寒等）。

（3）药物预防。宜采用中药、生物制品、矿物性药物等无公害药物防治，严格控制抗生素、激素及有害化学药品的使用。

8、蛋鸡收集与保存：统一收集，集中保存。

2）雏鸡饲养

1、进雏前的准备工作

要求在进鸡苗前一星期将鸡舍及一切用具清洗干净并用消毒水进行消毒两次，鸡舍每立方米用40毫升福尔马林薰蒸消毒，在进鸡苗前两天打开门窗通风换气。

2、雏鸡的保温

鸡苗在头两周内，本身调节体温能力很弱，如在此期间保温不好，会影响鸡群的成活率和生长速度，还会诱发各种疾病。育雏温度应在按不同周龄进行施温。

第一周32℃-34℃，以后每周下降2℃，直至常温。（温度以鸡背温度为准）

冬季应注意保温与换气的关系，避免缺氧和一氧化碳中毒。

3、雏鸡的饮水

饮水：鸡苗转笼的第一天应用30℃的温水加5%葡萄糖（即每100斤水加5斤葡萄糖的比例）供鸡苗饮水。

4、雏鸡的开食

开食：鸡苗在饮水后3-4小时开食，开食应用浸水碎玉米或拌温水鸡料。

5、加强对雏鸡的观察管理

为了能真正提高饲养鸡苗的成活率和生长速度，应加强对鸡苗的观察及管理，特别应注意检查下列情况：

（1）检查鸡的嗉囊饱满程度是否合适，如发现空虚或坚实都是不正常状态，应找出原因或请兽医诊断及时作出处理。

（2）观察鸡群的休息状态，正常的鸡群在睡觉时，头颈会伸直且贴地面。

3）中、大鸡的饲养管理

（1）鸡苗在中鸡到大鸡这段时间内是鸡的生长速度高峰期，在此时间内要在饲养的同时喂足水分。

（2）要保持鸡舍空气流通，场地要注意不能有积水，否则会诱发细菌的生长。注意控制球虫病、大肠杆菌常见病的发生，并且鸡群在活动时，要对鸡舍进行杀虫（每月一次）。

（3）为了减少鸡群的打斗造成损伤和浪费饲料，建议在育雏到7-10天时进行断啄，烙去上、下啄的三分之一，正确的断啄应比上啄稍短。在断啄后适当增加饲料器中的饲料量，加喂抗应激药物。

4）防疫措施

1、鸡场疫病防控的一般原则(要贯彻执行养重于防、防重于治的原则)

一般鸡场推荐鸡场出入口设自动喷雾消毒装置，鸡舍门口设脚踏消毒槽。鸡场环境每周打扫、消毒一次，鸡舍内育雏期和育成前期，每天带鸡消毒一次，育成后期与产蛋期每两天带鸡消毒一次。但应避开搞活疫苗接种当天及前后各2天。鸡场只饲养同类家禽，不饲养其他畜禽。严格控制非生产人员、车辆出入鸡场生产区。保持生产环境、饲养器具卫生。鸡粪、病死鸡采取无害化处理。饮用水宜使用自来水或深井水，水井须离养鸡生产区200米以外。一个场区一个批次，一个批次同一日龄，做到彻底的“全进全出”。选择、固定引种单位。供种单位的种鸡支原体、白痢病原净化程度高，防止引种带病。每养一批鸡后，按照清扫—清洗—干燥—消毒—清洗—干燥—消毒—清洗—干燥—熏蒸的鸡舍处理程序清洁消毒鸡舍，并使用2种以上消毒剂。

预防性用药及鸡群保健。尽量不用或少用抗生素，建议使用生物饲料和高质量电解多维饮水保健。60日龄和开产前各投一次广谱驱虫药保健。

常观察鸡群。“早看粪便晚听音”。主要查看鸡群精神状态；饮水、采食量变化；粪便的色与形；安静时的鸡群呼吸音；产蛋的蛋形与破、软壳蛋比例等。

开展必要的药敏试验，针对鸡场环境中常见病原进行药物筛选，做到针对性的准确用药，降低养鸡生产的药物成本、防止病原微生物产生耐药性。

2、蛋鸡的免疫与抗体监测

蛋鸡免疫须根据当地鸡的疫病流行情况而决定疫苗免疫种类，原则上当地没有流行的传染病一般不宜接种弱毒类活疫苗。

免疫注意事项。免疫用稀释液宜用专用稀释液，不能做到时，可用蒸馏水、生理盐水替代，严禁在疫苗中加入抗生素或其他药物。用来免疫的疫苗现配现用，疫苗须完全溶解，肉眼看不到未溶解的疫苗颗粒，配好的疫苗须在半小时内用完。弱毒疫苗免疫时，稀释后未用完的疫苗及用后的疫苗瓶，要做焚烧或煮沸处理，免疫当天及前后2天不应进行带鸡消毒。抗体监测，各种疫苗(菌苗)免疫接种后，一般应于免疫3周后采血，监测鸡群免疫抗体水平。抗体水平不能达到有效保护时，须查找免疫失败原因，并重新免疫。

养殖环境良好，取得无公害食品以上产地或产品认证。鸡场绿化率达50％以上，有必要的消毒防疫设施，净道、脏道严格分开，清粪前后清粪场所和运粪后脏道洒熟石灰消毒，鸡粪和病死鸡进行无害化处理，坚持一栋舍或一个区“全进全出”制等。

使用质量可靠的商品饲料，饲养中不得随意向饲料、饮用水中添加质量不确定产品。产蛋期的蛋鸡保健，推荐使用抗生素替代品防控常见病。特殊情况下使用抗生素时须选择适宜种类并严格执行休药期、弃蛋期。我们的经验是饲喂生物饲料(添加有益菌，如乳酸菌、酵母菌等的饲料)，每周用高质量电解多维向饮水中加三天停四天让鸡饮用，每月补喂一次鲜土大黄叶汁液，实践证明；效果良好，鸡群健康，基本不用投喂抗生素。每更换使用一个批次的投入品生产的蛋品，应抽样分析，监测抗生药、农药、重金属、微生物、苏丹红、三聚氰胺等是否含有或超标。

5）饲养周期

1、育雏周期：育雏周期夏天和冬天不同，夏天一般商品鸡育雏28天可脱温；冬天一般42天才脱温后才能出售；

2、养殖周期：“脱三放九”，意为在育雏室养三个月，室外养九个月。养殖周期为一年。

6）养殖场措施

1、五统一

统一供应雏鸡，统一供应饲料，统一使用药物，统一防疫消毒，统一收购产品；

2、空舍期

从上一批鸡只出栏彻底清洗、消毒工作完毕到下一批开始饲养的间隔时间；空舍期一般为15—21天；

7）养殖条件

1、地形地势

养殖场应选择在地势较高、干燥平坦、排水良好和向阳背风的地方。平原地区建场应选择比较平坦、开阔、利于排水，地下水位应低于鸡舍地基深度0.5米以下；山区建场应选择稍平缓坡，坡面向阳，总坡度不超过25%，建筑区坡度应在25°以内；靠近河流、湖泊地区建场应选择比当地水文资料中最高水位高1-2米处；从防疫的角度，养殖场应充分利用自然地形地物，如利用原有林带树木、山岭、河川、河谷等作为天然屏障。土质未被有机物和病原微生物污染，没有地质化学环境性地方病，以砂壤土类地区较为理想。

2、水源水质

水源充足，供水能力能够满足养殖场生产、生活、消防用水需求，应具有独立的自备水源（井）；养殖场水源应具有国家有关部门出具的物理、化学和生物污染等方面的检验报告，饮用水水质必须符合国家《畜禽饮用水水质标准》和《畜禽饮用水中农药限量指标》；

3、气候因素

鸡舍的建筑方位、朝向、间距、排列次序等应考虑当地风向、风力、日照等情况；防暑、防寒措施以及建筑结构等应考虑当地常年平均气温、绝对最高与最低气温、土壤冻层深度、降雨量与积雪厚度（雪载）、最大风力（风载）、常年主风向和风频率等常年气象变化情况；

畜禽饮用水水质标准

| 项 目 |  |  | 标准值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 畜 | 禽 |
| 感官性状及一般化学指标 | 色，（°） | ≤ | 色度不超过30° |  |
|  | 浑浊度，（°） | ≤ | 不超过20° |  |
|  | 臭和味 | ≤ | 不得有异臭、异味 |  |
|  | 肉眼可见物 | ≤ | 不得含有 |  |
|  | 总硬度（以CaCO3计），mg/L | ≤ | 1500 |  |
|  | pH |  | 5.5-9 | 6.4-8.0 |
|  | 溶解性总固体，mg/L | ≤ | 4000 | 2000 |
|  | 氯化物（Cl￣计），mg/L | ≤ | 1000 | 250 |
|  | 硫酸盐(SO 计）,mg/L | ≤ | 500 | 250 |
| 细菌学指标 | 总大肠菌群，个/100mL | ≤ | 成年畜10，幼畜和禽1 |  |
| 毒理学指标 | 氟化物（以F￣计）,mg/L | ≤ | 2 | 2 |
|  | 氰化物，mg/L | ≤ | 0.2 | 0.05 |
|  | 总砷L,mg/L | ≤ | 0.2 | 0.2 |
|  | 总汞，mg/L | ≤ | 0.01 | 0.001 |
|  | 铅，mg/L | ≤ | 0.1 | 0.1 |
|  | 铬（六价），mg/L | ≤ | 0.1 | 0.05 |
|  | 镉，mg/L | ≤ | 0.05 | 0.01 |
|  | 硝酸盐（以N计），mg/L | ≤ | 30 | 30 |

4、地理位置

为保障交通和运输方便，养殖场场外应通有公路，但不能与主要交通线路交叉。为确保防疫卫生要求，避免噪声对鸡群健康和生产性能的影响，养殖场与主要交通干道应保持适当距离；

5、疫情环境

为防止养殖场受到周围环境污染或污染周围环境，选址时应远离村庄、居民区、家禽屠宰场、化工场、制革场、种禽、蛋禽饲养场、兽医站和集贸市场，如养殖场选址在上述场所附近应至少保持2000米以上的安全距离，且不应位于上述容易产生污染企业（屠宰场、化工场、制革场等）的下风向；

6、其他

养殖场选址必须符合当地农牧业总体发展规划、土地利用开发规划和城乡建设发展规划的用地要求。以下地区或地段不宜选址建场：规定的自然保护区、生活饮用水水源保护区、风景旅游区；受洪水或山洪威胁及有泥石流、滑坡等自然灾害多发地带；自然环境污染严重的地区。

（二）建筑方案

- （1）工程概况

本项目规划总建筑面积26500㎡，包括生产用房和辅助用房，其中：

1）新建生产用房22300㎡，包括：鸡舍18200㎡（育雏舍4200㎡，蛋鸡舍14000㎡），兽医化验室100㎡，饲料加工（配制）鸡舍1500㎡，清洗、消毒鸡舍200㎡，鲜鸡蛋包装鸡舍300㎡，库房2000㎡（包括饲料库房、包装物库房、鲜鸡蛋库房等）。

2）新建辅助用房4200㎡，包括：设备用房（包括配电房、发电机房、锅炉房、机修间、泵房等配套设施用房）200㎡，鸡粪处理车间2000㎡，焚烧炉用房400㎡，生产调度用房1600㎡。

配套建设围墙、堡坎、供水供电设施、场区道路、停车场、消防设施、环保设施、场区绿化等。

（2）总体布局

本项目总体布局主要是以AA县的生态保护和产业带发展方向为主来进行设计。项目占地71.4亩，养殖场合理布局、配套建设鸡粪处理车间、饲料加工鸡舍、技术配套、服务配套、优质蛋鸡养殖、产品销售，形成一条完整的产业链，做到全要素配置，优化每个生产环节，做到公司做强做大，农户致富，建成一个高标准、标准化、规模化、现代化、高效益的接二连三的养殖基地。

①产蛋舍共计9栋，间距6米；

②育雏育成鸡舍共计3栋，间距6米；

③产蛋舍与育雏育成鸡舍间距10米；

④考虑地形因素，将料塔布置于鸡舍正前方，采用索盘上料。

养殖场总体布局图

（3）鸡舍设计方案

产蛋鸡舍共计9栋，育雏育成鸡舍共计3栋，由鸡笼、排水排粪沟、水帘水池、设备机组等构成。

①鸡舍总体布局

1、头尾端各1个耳房,耳房处开门尺寸200*2000，头端耳房地面2扇，尾端耳房地面2扇，共5扇；

2、头尾端耳房外另一侧侧墙开门尺寸600*2000 (宽度可大于1600)，头、尾端各1扇，共2扇；

3、头端鸡舍内门高头端山墙大于600,避免风门板打开时挡住入口；

4、3副木帘外飘空间侧面各开600*2000的门扇 (凡直接修在侧墙_上的门,都要注意密封性。尽量避免过大漏风现象)。

蛋鸡舍平面图

②鸡笼

鸡笼规格：1800*1200*430-4；

单个饲养量：6羽/格；

单羽饲养面积：450平方厘米。

鸡笼框架图

③水帘池

1、水池修建容积为2m,长宽深为2*1*1米，中间修墙隔开成两个1m³左右的独立水池，中间隔墙高度约750mm；

2、一边水池上放置抽水机,作为抽水池,一边水池连接水帘回水管作为回水池，水池回水满后，水流可从750mm隔墙流入抽水池,如此循环；

3、水池修建时应高出水集面100mm；

4、回水池靠近水帘-侧开200X50的溢木口，当水泵停止工作,水帘水全部回流时，从溢水口流入水渠排走；

5、水池距离水渠约300mm,其他位置尺可由客户根据实际地形确定,避开耳房、料塔等位置即可；

6、溢水口应能避免水渠排水流入水池；

7、水池修建完毕,水泵水管安装完成后,应用盖板严密盖实，用以防雨及安全。

水帘池示意图

④粪沟

1、素土夯实，水泥砂浆打底；

2、内壁采用砖墙；

3、地面C10混凝土。

- 粪沟示意图

⑤风机

风机参数

风机示意图

⑥设备布置

1、配置四层蛋鸡设备265组,分5列, 53组/列；

2、饲养量: 192羽/组；

3、横向清粪机长度16米，斜向清粪机长度9米；

4、锁盘上料，料塔容量约22吨。

设备布置图

（4）设备方案

所谓设备选择既是从多种可以满足相同需要的不同型号、规格的设备中，经过技术经济的分析评价，选择最佳方案以作出购买决策。合理选择设备，可使有限的资金发挥最大的经济效益。设备选型应遵循以下原则：

1、生产上适用——所选购的设备应与本项目的实施需求相适应。

2、技术上先进——在满足生产需要的前提下，要求其性能指标保持先进水平，以利提高生产和延长使用寿命。

3、经济上合理——即要求设备价格合理，在使用过程中能耗、维护费用低，好用。

本项目计划购置仪器设备33台、套、批，其中：

自动化养鸡设备13套（育雏舍设备和成鸡舍设备），包括笼架系统、喂料系统、清粪系统、乳头供水系统、通风降温系统、供暖系统、集蛋系统、灯光控制系统、电气控制系统等；

兽医化验仪器设备1套；

消毒、淋浴设备2套；

饲料加工（配制）设备1套；

蛋库空调1套，焚烧设备1套；

鸡粪处理设备1套；

地磅1台；

培训、教学设备1套；

场区监控设备2套；

饲料运输、产品配送车3辆；

办公设备及办公家具1批，职工宿舍家具、食堂厨具用具1批，其他设备4套（包括锅炉、变配电设备、发电机组、机修设备等）。

3、电力安装方案

3.1设计依据

本项目电气设计所遵循的主要标准、规范为：

《建筑工程设计文件编制深度的规定》（1992年3月版）

《50KV及以下变电所设计规范》GB50053--94

《建筑物防雷设计规范》GB50057--94

《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058--92

《工业企业照明设计标准》GB50034--94

《工业供电系统设计规范》

3.2负荷等级及电压

根据工艺提供的动力设备资料，均为380伏三项交流电动机以及使用220伏单向交流电的气动控制设备，低压配电系统采用380/220伏三相四线制，负荷等级为三级负荷。

变电电压：50KV

馈电电压：0.4KV/0.23KV

照明电压：220V, ±10%

控制电压：220V, ±10%

信号电压：24V或6.3V

3.3总电力供应指标

全场设备装机容量为1000kw，其中照明符合为50kw，为避免对变压器造成冲击，对于容量在18.5kw以上的电动机采用降压启动方式。

全场负荷计算采用需要系数法，安装变压器容量为1000KVA。全场变配电房的总电力主要指标见表3-11。

表3-11 总电力供应主要指标

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10KV线路 | KW |  |  |
| 2 | 总设备容量 | KW | 642.37 |  |
|  | 其中：高压设备 | KW |  |  |
|  | 低压设备 | KW | 562.37 |  |
|  | 照明 | KW | 80 |  |
| 3 | 总计算容量 | KW |  |  |
| 4 | 需要系数 | Kx | 0.76 |  |
| 5 | 功率因数 |  |  |  |
|  | 补偿前功率系数 | cos￠1 | 0.8 |  |
|  | 补偿后功率系数 | cos￠2 | 0.94 |  |
| 6 | 静电电容器总容量 | KVar | 240 |  |
|  | 其中：高压 | KVar |  |  |
|  | 低压 | KVar |  |  |
| 7 | 安装变压器 | 台 |  |  |
| 8 | 变压器总容量 | KVA |  |  |
| 9 | 年用电小时数 | h |  |  |

3.4总配电房方案

变配电房屋鸡舍内附式，设立独立变压器、高压配电室、低压配电室、中心控制室等。其中低压配电柜包括进线柜、照明配电柜机及功率因数补偿柜。

①供电系统

高压供电系统采用50KV但电源进线，计算方式采用高压侧计量。

低压供电系统采用放射---树干相结合的配电房时，变压器低压侧为单母线运行。照明配电系统采用链式供电的方式。

②功率因数补偿

全场自然平均功率因数约为0.80,达不到供电部门规定新建企业的平均功率因数为0.9以上的要求，应对功率因数进行补偿。补偿采用电力电容器低压侧集中补偿，在变配电房低压室中设置功率因数补偿柜，根据无功功率因数的大小及性质，自动控制适当容量的电容器投入及退出。

将高压50KV母线的功率因数补偿到0.94以上，计算结果需补偿容量为240Kvar。

③防雷与接地

场区变配电房的电力变压器采用低压侧中性点接地方式，接地网的接地电阻不大于1欧。在高压配电室中设置避雷柜，进行防雷保护和过电压保护。

场区变配电房接地系统为公用接地系统，所有高、低压开关柜金属外壳、变压器低压侧中性点，以及需要接地的部分均可靠地与接地网连接。

3.5供电系统选择

①动力设计

A.配电系统

全场各用电单位动力负荷均由变配电房供电，供电电压为380/220伏，三相五线制。

场区动力由变配电房直接供电到鸡舍控制室，动力配电柜集中放置在控制室中，各动力配电柜内设置过电流和短路保护装置、柜面上装有电压表和电流表以便监控。设备现场设有现场控制台，便于生产中遇到紧急情况和设备检修时操作。

带有配套控制箱的设备，控制箱装在现场，由控制室动力配电柜供电，鸡舍内其它电动机由控制室动力柜供给。

场区其他单位动力用电，由变配电房直接供电。

B.导线、电缆选择及敷设方式

变配电房对各鸡舍的动力配电采用铜母线通过母线槽敷设，鸡舍内部动力线路采用全塑铜芯电缆，控制线路选用KVV—500型控制电缆，采用槽式电缆桥架敷设。

辅助用房等内部动力线路选用BV—500铜芯线，穿电线管埋地敷设至各个电机处。

C.接地系统

本项目防止触电危险的保护接地方式为接零保护，各用电单位内部所有用电设备非带电金属均与接零干线可靠连接，本接地系统为共用接地系统，接地电阻不大于1欧姆。

②照明设计

A.照明电源与照度标准

变配电房中照明配电柜直接为各建筑物及道路提供照明供电，电压为220V。鸡舍内采用链式供电。每一链的照明配电箱不超过四个。

B.照明设备选择及安装

鸡舍内照明选用防尘防爆灯具；场区道路灯选用气体放电灯具，道路灯集中在门卫室控置。

场区内各建筑物在照明进线处设置照明设置配电箱，照明配电箱中配备低压断路器，鸡舍内照明配电线设置在控制室旁，对整个鸡舍照明实行照明集中控制。仓库、饲料库的灯具分块有照明控制箱控制。选用铜芯线、PVC阻燃管保护暗敷。

3.6建、构筑物防雷

本项目位AA县，年平均雷电日数为49天，属雷电比强地区。

生产鸡舍为三类防雷建筑物。场区较重要建筑物及设置防雷装置。但由于变电所集中控室均在鸡舍内，故采用共用接地方式，即防雷接地、设备接地，均采用同一接地网，要求接地装置的冲击电阻不大于1欧姆。

4、给排水方案

（1）给水方案

根据养殖场的实际情况，建设水池和输水管道，每个养殖区域建200立方的水池，输水管道从水池到各鸡舍的饮水点，水源为自打200米深水井，日流量不小于150吨，完全能够满足日常生产生活的需要。

另外建500平方米的积雨池，根据AA的降雨量500平方米的积雨面积能保证装满200立方的水池，除雨季外200立方的蓄水量能满足养殖场1月至4月对水的需求。

水池建设的技术指标及要求按：方形水池5×5×4m或7×7×4m，墙体厚为0.8m，护底0.2m，用75#水泥砂浆砌块石，100#水泥沙浆抹面，150#水泥沙浆护底，安装钢筋爬梯，每个水池配置沉砂池一个，并根据地形设置一定长度的引水沟渠，水池外形需平整美观，水池上边需设置人畜安全防护设施，水池外壁明显部位设永久性标志牌。

③给水系统

场内生产、生活用水及消防管网合并布置成环状，给水管采用给水铸铁管，石棉水泥接口，埋地敷设。

（2）排水方案

①排水量 全场日排污水量约12吨，大部分为清洗污水，有少量的生活污水。全场雨水排水量月390L/s。

②排水系统 拟与雨水合流经管道排至场区外，排水管采用钢筋混凝土排水管水泥砂浆抹带接口，埋地敷设。

2.10消防给水及应急设施设置

（1）设计依据

设计依据下列规范进行：

《建筑设计防火规范（修订本）》GBJ16-87

《建筑灭火器配置设计规范（修订本）》GBJ140-90

（2）消防材料

本工程建筑物的耐火等级为一级，生产的火灾危险性种类为乙类。

（3）消防通道

场区设置环绕鸡舍和必要的回车道，道路宽度大于3.5米，便于消防车作业。生产鸡舍与库房按规范设置分区防火门，每个分区的面积不大于1500㎡，其出口数不少于2个，分区之间的门用乙级防火门。

（4）消防给水

①室外消防 本工程室外最大消防流量35L/s，消防水源为市政自来水，场区消防管网环状布置，按规范室外设置消防栓。

②室内消防 库房及生产鸡舍设室内消火栓灭火系统，库房消防流量10 l/s，生产鸡舍小流量25 l/s；每栋建筑物均按要求设置灭火器。

（5）消防电气

根据《建筑防火规范》GBJ16-87 的要求，电器设计应达到规范的规定。

全场消防方案按三级负荷考虑。消防电源采用双电源供电，一路由配电房的变压器提供，另一路由自备柴油发电机组提供，两电源在受电点末端自由切换。

所有消防用电设备配电线路应穿钢管保护，采用阻燃型铜导线暗敷在非燃烧体结构内，保护厚度不少于3cm。

第五章  施工组织设计

## 一、 施工条件

1.工程用水

本项目工程用水，可通过地下及地表水源供应，可以满足本项目建设期间的用水需求。

2.工程用电

本项目用电可由沿线区域现有供电设施就近接入，可以满足工程施工和运营管理的用电需要。

3.工程建筑材料供应

（1）石

项目建构筑物及防护工程等所用的各种规格的片、块、碎石可由项目地区附近石料场提供，储量丰富，施工前应对石料的碱活性进行检测，满足国标后，方可用于施工。

（2）砂

砂浆强度不低于M10，质地均匀、洁净，含泥量小，能够满足施工需要，施工前对砂的碱活性进行检测，满足国标要求后，方可用于施工。

（3）水泥

水泥可从AA县建材市场购买当地水泥，或由场家直接送至工地。

## 二、 施工期间的环保要求

施工期间应妥善处理好取土料场及施工弃土的平整及植被恢复工作，生活垃圾、污水、施工废渣的处理，注意保护水源，施工区林木、耕地及一些天然植被，积极自觉的在各生活区和条件便利的地带植树种草，保护环境预防新的水土流失，做到工程建设与环保并重。

## 三、 施工方法与要求

1.施工安装规定

(1)工程施工必须严格按设计进行。修改设计应先征得设计部门同意，经协商取得一致意见后方可实施，必要时需经主管部门审批。

(2)施工前应检查图纸、文件等是否齐全，并核对设计是否与地形、水源、作物种植及首部枢纽位置等相符，发现问题应与设计部门协商，提出合理修改方案。

(3)施工前应检查现场，制定必要的安全措施，严防发生各种事故。

(4)施工前应严格按照工期要求制定计划，确保工程质量，并按期完成。

(5)施工中应随时检查质量，发现不符合要求的应坚决返工，不留隐患。

(6)施工中应注意防洪排水保护农田和林草植被，做好弃土处理。

(7)在施工过程中应做好施工记录。对隐患工程必须填写《隐患工程记录》才能进入下道工序施工。全部工程施工完成应及时编制竣工报告。

2.施工前的准备

(1)应检查图纸、文件等是否齐全，并校对是否与灌区水源、地形、作物种植及首部位置相符，是否发现问题应与设计部门协商，提出合理修改方案。

(2)应检查现场，制定必要的安全措施，并严格按工期要求编制施工计划。建立施工组织，拟定放样、定线等各项施工顺序，编制劳力、工种、设备、工程进度计划，制定质量检查方法。

(3)按设计要求位查工程设备器材、准备好施工工具。

3.沟槽施工要求

①应按施工放样轴线和槽底设计高程开挖，使槽底坡度均匀，确保管道排空无积水，地埋干、分干管槽设计横断面为梯形，底宽0.6米边坡1:0.25，开挖深0.9米。

②应清除槽底部石块杂物，并一次整平。

③管槽经过卵石等硬基础处，槽底超挖不应小于10cm。清除砾石后用细土回填夯实至设计高程。

④开挖土料应堆置管槽一侧。

⑤固定墩坑、阀门井开挖宜与管挤开挖同时进行。

4.管槽回填要求：

①管道及管件安装过程中应在管段无接缝处先覆土固定，待安装完毕，经冲洗试压，由首部引出的电气接线线缆经检查没有反接、破损、断开处，全面检查合格后方可回填。

②回填前应清除槽内杂物，排净积水，在管壁四周20cm内的覆土不应有直径大于2.5cm的砾石和直径大5cm的土块，回填应高于原地面以上10cm，并应分层轻夯或踩实，每层厚20cm。

③回填必须在管道两侧同时进行，严禁单侧回填。

④回填过程一定要保护电气接线线缆不被损坏。

5.管线施工

①入冬前能保证干管不存水的条件下，基槽应平整顺直，并应按规定进行放坡，管沟纵坡应大于0.002，以便将管中余水排入排水井或排水渠。

②干管转弯、三通、分岔和阀门处应设固定墩。当地面坡度大于20%或管径大于65mm时，宜每隔一定200米长度增设固定墩。

③干管及管件安装过程中，应在管段无接缝处先覆土固定，待安装完毕，经冲洗试压后，全面检查质量合格后，方可回填。

④回填必须在管道两侧同时进行，严禁单侧回填。

6.设备安装

（1）安装前的准备

①安装前工作人员应全面了解各种设备性能，熟练掌握施工安装技术的要求和方法。安装首部自动化控制系统时应先热悉电气接线图，了解注意事项。

②准备好安装用的各种工具和测试仪表：如紧绳器、打孔器、PVC胶、双扩口、压力表、扳手、管钳、手钳等。

③确定与设备安装有关的土建工程已经验收合格，并按设计文件要求，全面核对设备规格、型号、数量和质量，严禁使用不合格产品。

7.枢纽设备安装

(1)抽水加压设备安装要求

①电机与水泵安装应按产品说明书进行，并按《机电设备安装工程施工及验收规范》中有关规定执行。

②电机外壳必须接地，接线方式应符合电机安装规定，并通电检查和试运行。

③机泵必须用螺栓固定在混凝土基座。

(2)自动化控制系统安装

①自动化控制设备安装应按产品说明书进行，并要求有专业技术人员在现场指导，注意电气接线方式是否正确。

②自动控制电缆线应在地埋干管、支管安装结束，并且在检查地埋管网无需进行处理，将要回填土覆盖之前沿干、支管管沟布置。

③埋设过程中不要使电缆线摩擦、打折，不应使电缆线拉伸过紧。

④在连接电缆线与减压电磁阀时决不允许将线接反，否则，将烧毁减压电磁阀。

(3)过滤器安装要求

过滤器应按产品说明书所提供的安装图进行安装，并应注意按输水流向标记安装，不得反向。

(4)量仪表和保护设备安装要求

①安装前应清除封口和接头处的油污和杂物，压力表应接在环形连接管上。

②应按设计要求和流向标记水平安装水表。

③按要求安装逆止阀、进排气阀，保证其正常工作。

(5)阀门、管件安装规定

①法兰中心线应与管件轴线重合，紧固螺栓齐全，能自由穿入孔内，止水垫不得阻档过水断面。

②干、支管上安装阀门时，确保连接牢固不漏水。铝三通螺纹上缠绕塑料密封止水。

③管件及连接处不得有污物、油迹和毛刺。

④不得使用老化和直径不合规格的管件。

(6)施工暂停时应采取下列保护措施

①机泵、自动化设备、阀门等设备应放在室内，在室外存放应必须放置于高处，严禁曝晒、雨淋和积水浸泡。

②存放在室外的塑料管及管件应加盖防护，正在施工安装的管道敞开端应临时封闭。

③应切断施工电源，妥善保管安装工具。

(7)安装过程中应随时检查质量。

(8)各项检测资料应全部归档。

## 四、运行管理

（一） 组织管理

为了确保项目建设如期实施和圆满完成，使投资发挥最佳效益，实现本生经济效益和示范的建设目标，建立健全项目建设的管理制度。

1.项目由******有限公司具体实施，实行项目法人责任制。

2.该项目推行工程建设合同制，并明确项目投资、技术标准、质量要求、工期和违约责任。

3.严格按国家、省有关工程技术标准执行，采用工程监理制。

4.必须严格执行基本建设程序，从项目设计到管理，做到文件齐全、档案齐备。

（二）科技支撑

1.项目技术组织

建立比较完整、有效的技术组织，项目评估、技术推广和技术培训三个部分。

2.技术推广措施

（1）建立素质高，懂技术、有开拓性的项目管理执行队伍，制定技术推广计划，随时随地进行技术指导服务。提高产品的科技含量，解决生产技术难题。

（2）对不熟悉生产管理技术的个人，从饲养、草疫情防治、养殖繁育等全过程进行技术指导和示范，真正将技术推广和服务落到实处。

（3）组织生产人员观摩，学习先进经验。

（三）资金管理

该项目建设投资严格执行财务管理制度，加强资金管理，具体管理办法如下：

（1）实行独立核算，开设独立账户、专款专用，按进度合理调配资金，做到账账相对、账物相符。

（2）严格执行财务管理制度，所有资金流向必须按“资金使用审批程序”办理。

（3）实行专款专用。

（4）应定期对资金使用情况进行监督检查和审计，财务人员应定期填报现金流量表。

（四） 档案信息管理

档案信息是项目区生产经营管理活动的基础，积累原始材料，对今后的生产、科研等工作打下良好基础，建立健全完善的蛋鸡繁育基地资料库，对基地建设、管理等建立完备的管理档案。

## 五、 项目实施计划

本项目建设实施年限为3年，即2019年12月-2022年12月，项目计划分两期进行建设，第一期2019年12月至2020年12月，第二期2021年12月至2022年12月。

项目实施进度计划表

| 序号 | 计划内容 | 2019.12—2022.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 申请报告编制与审批 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 施工图设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 设备订货、土建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 设备安装调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 人员培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 竣工验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 第六章  环境影响评价及环保措施

## 6.1 环境影响评价

6.1.1 养殖场主要污染源及污染物产量

1、环保工艺

养殖基地在建设上，配套建设污水处理设施，做到环保设施与生产设施同时设计、同时施工，同时使用。对产生的污水进行无害化处理，达到环境保护的目的。鸡粪与污水经污水道排入沉淀池后进行合理处理后实现资源再利用，改善环境。

2、排放标准

建设项目产生的污水和非便经过无害化处理后，符合GB18596-2001《集约化畜禽养殖业污染排放标准》要求。

3、治理措施

1.合理规划布局，在养殖场入口处设置车辆消毒池和人员消毒间，避免进入场区的车辆和人员带毒进场。将粪污处理堆放区、病畜、死畜无害化处理设施设在主导方向下风区，中间以绿化隔离带与生产区隔离，避免交叉。

2.加强环境管理，对粪便和污水的进行无害化处理。必须配套建设粪污处理设施，实现粪污的无害化、减量化处理，切实解决环境面源污染问题。不产生二次污染，可根据《畜禽养殖业污染物排放标准》配套的《畜禽养殖业污染物排放的配套处理技术》中的各种畜禽场污染物排放量和浓度、常用处理工艺及设计参数进行处理。

3.转化为可利用资源。在农业生态系统中，养殖场粪便、污水进入无机环境（土壤），被分解者（微生物等）转化为可给态养分和土壤肥力，供生产者（绿色植物）利用并通过光合作用转化为有机产品，将其变废为宝。将鸡粪和无害化处理后的污水可直接还田，节约投资和能源，鸡粪渣可进行高温干燥堆肥后制作成活性有机肥或有机无机复合肥，向市场销售，效益可观。污粪的液体部分通过厌氧发酵产生沼气，用来做生活能源，从而实现了生态的良性循环。

恶臭、有害气体、微生物等，虽难以或不可回收利用，但可以通过提高资源产品率来减少其产生，并可采用设备和饲养措施(如负压通风在排风口外设屏障、正压通风风管中设过滤消毒装置、使用益生菌、除臭剂等)及种植隔离林带以减少和阻止其向环境排放。

6.1.3 鸡粪处理环境评价

（1）粉尘控制评价标准

根据相关的设计标准，工作区空气中含尘浓度应低于10mg/m³。经通风除尘后排放大气的空气的含尘浓度不大于150 mg/m³。

（2）噪声控制标准

噪声标准控制应按国家标准执行，即应达到下列要求。

| 工人操作区的时间（小时） | 允许的噪声标准dB(A) |
| --- | --- |
| 8 | 90 |

（3）污水

该场在正常运转过程中只有少量生活废水排放，可直接排入城水管网，对环境基本不产生污染。

6.1.4 废弃物资源化利用对环境有利影响因素

鸡粪、冲洗圈舍污水通过有效的无害化处理可以成为无公害有机肥料，对土地有培肥和农作物生产生长是必须的原料。既可以促进粮食、蔬菜、水果、饲料、牧草等高产，同时又为无公害作物、水果、蔬菜产品生产提供优质肥料。

6.2环境保护与治理措施

6.2.1设计依据

根据国家环保的保护的有关国定，对于新建、扩建和改建项目的工业企业，必须把“三废”的控制与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。本工程设计严格按照国家有关标准、法规和规范：

《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日修订）

《建筑项目环境保护管理条例》（国务院（98）253号令）

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）

《环境空气质量标准》（GB3095-1996）

《声环境质量标准》（GB3096-2008）

6.2.2 养殖场污物污水无害化处理与污染防治技术工艺

采用最新污水污物零排放技术工艺，其工艺特点：

一是采用自动刮粪机刮粪收集，减少饲养人员清扫劳力；

二是实行由下向上刮粪，干湿自动分离，污水由暗沟自流进入鸡粪处理区，减少粪便收集数量和运输成本；

三是污水采用异位发酵床垫料吸附，将液体变为固体，与干清粪混合发酵，实现污水零排放；

四是死鸡采用打浆与鸡粪混合高温发酵，实现无害化处理，减少死鸡焚化能耗和臭味。

工艺流程：

（1）污水无害化处理工艺 鸡舍内污水随收集槽斜坡自流到下端水沟，随污水暗管流到异位发酵发酵床，与吸附原料混合，吸附水分，将液变为固体，再与鸡粪混合发酵，实现污水零排放。养殖场污水零排放工艺：制作污水固体化发酵池，第一菌种层、第二锯末层、第三层稻壳（干草）、第四锯末层、第五层稻壳或干秸秆。

（2）鸡粪处理无害化工艺 鸡粪收集槽呈斜坡型，斜坡上端为干粪收集区、斜坡下端为污水沟。收集槽中安装自动刮粪机，刮粪机由下向上将鸡粪刮除。刮除的清粪，采用鸡粪收集车收集，运到鸡粪发酵大棚，进行发酵腐熟后作为作物、果树肥料。

（3）死鸡的无害化处理工艺 伤病死鸡采用打浆机粉碎后，放入调质池中与干清粪混合调质均与，发酵腐熟作为有机肥料。

（4）其它污物的无害化处理  疫苗、消毒药剂、治疗药剂的包装物和废弃疫苗及药品等采用专门的包装收集，集中送区卫生垃圾集中处理站处理。

养殖场污物、污水无害化处理与污染防治技术工艺流程见图6-2。

高温发酵腐熟

火化骨灰

鸡粪

病死鸡

固体发酵池

制干制粒

有机生物肥料

接种生物肥料菌种

加入营养平衡原料

污水

调质池

图6-2 养殖场污物污水无害化处理流程图

6.2.3噪声治理措施

鸡舍内无噪音，不需特殊处理。

第七章 组织机构与安全卫生

## 一、组织机构

本项目将按照《公司法》组建企业管理机构，融入到******有限责任公司。

******有限责任公司采用董事会领导下的总经理负责和直线职能制，下设四个部门，负责公司的各项经营管理活动。公司组织机构如图所示。

总经理

生产技术部

市场部

财务部

管理部

生产调度室

技术管理室

各种植组

供应科

销售科

储运科

会计室

财务科

行政办公室

人力资源科

组织机构图

## 二、劳动安全、卫生与消防

- 1、劳动保护

- 根据国家有关《工业企业劳动安全条例》、《建筑设计防火规范》等规定，针对本项目中可能出现的火灾、电伤、噪音伤害、疾病感染等不安全因素和环节，考虑了防火、防尘、防电伤、防噪音和劳动卫生等劳动保护措施，执行AA省生产性建设项目劳动保护措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投资使用的“三同时”方针。根据国家相关法规，建立相应的劳动保护制度。生产操作人员将配备相应的劳动保护护具，同时，实行安全生产岗位责任制，认真组织落实，防患于未然。主要劳动保护措施如下：

- （1）布置：场地选择能满足要求，道路平坦，主干道宽5米。

- （2）建筑设计：生产房舍从工艺操作和安全出发，在场房的长度。跨度、下弦标高等均关安全、卫生、防火要求。房舍的门洞设计除考虑物料进出的需要外，同时有利于人安全疏散。

- （3）用电设备及其附属设备的电源线绝缘层应完好。

- （4）所有交流动力电源电压均为380v，三相四线制中点接接地。电气设备采取工作接地和保护接地，以确保其安全。

- （5）生产房舍等建筑物均采取第三类工业建筑物和构筑物的防雷措施，以防止直接雷击，在建筑物、构筑物易受雷击的部分装设避雷带。

- 2、安全卫生

- 依据《工业企业设计卫生标准》、《生产设备安全卫生设计总则》、《工业企业噪声卫生标准》相关条例，对影响工人安全和健康的各个环节均采取相应的安全措施，使职业安全标准符合国家有关规范和要求。主要安全卫生措施如下：

- （1）房舍建筑设计从高度和跨度上充分考虑采光、通风的要求，以创造良好的操作环境。

- （2）各生产区进口处设消毒池和更衣间。

- （3）在洗手设备附近应备有洗手清洁剂。

- （4）生产区内设浴室。

- 综上所述，本项目对影响工人安全和健康的各个环节均采取了相应的安全和卫生措施，使工作人员安全得到保障，使生产环境达到较好的水平。

- 3、消防措施

- 房屋设计、电路安装、消防通道、疏散通道等符合消防安全的要求，尽力消除火灾隐患，在场区内按照消防需求，设置消防栓，并配置足量的泡沫或干粉灭火器。

- 加强消防安全知识和消防器材使用的培训，提高职工的消防安全意识及火灾应对能力，提高职工消防安全综合能力和水平。

第九章   投资估算

## 一、投资估算依据

本项目投资估算主要依据为农业部规划设计院与建设部标准定额研究所共同编制的《农业项目经济评价方法与手册》（第二版）、农业部《2008年农业国债项目投资指南》，固定资产投资估算根据概算指标估算法进行；设备采用各场家询价，并计取运杂费、安装费；原材料按当地近三年市场平均价格计取；鸡仔引进价格按现行市场价格估算；水电气源按项目所在地现行价格计算。

二、投资估算范围

根据项目设计的土建工程、仪器设备等内容，以市场预测、建设规模、技术方案、工程方案及实施进度等方面为基础进行估算。

1、投资估算依据

本项目土建工程的计费标准，主要依据当地已竣工的同类建筑物单位造价及项目建设要求指标估算，仪器设备以当前市价为主要依据。主要依据有：

（1）国家和有关部门颁布的有关投资的政策、法规；

（2）农业建设项目财务估算和经济评价方法；

（3）《全国统一建筑工程基础定额AA省基价表》；

（4）《全国统一安装工程预算定额AA省估价表》；

（5）《AA省工程造价信息》；

（6）AA省物价局、AA计划委员会、AA省建设委员会发布的《AA省工程建设中介服务收费管理实施办法》；

（7）有关部门提供的基础资料；

（8）研究人员通过调查研究所得的有关建筑材料当前市价。

2、估算说明

（1）工程建设费用

建安工程费用：根据方案所确定的建设内容、建筑结构形式、工程量，参考AA工程项目概算定额标准和AA省同类工程造价指标，结合现行概（预）算定额进行概算。

仪器设备费用：本项目设备概算的费用包括设备费、安装费、运杂费，根据设备场家报价及调研结果确定。

技术培训：根据项目设计需要和当地生活水平概算。

（2）工艺设备购置及安装

设备价格按目前市场价、近期设备制造场或供应商的询价进行计算；设备运杂费、设备基础费、安装费按国家有关规定计算。

（3）其他费用

建设单位管理费：根据财建（2002）394号文的有关规定计算。

前期工作咨询费：根据计价格（1999）1283号文件的规定计取。

勘察设计费：根据国家计委、建设部发布的计价格（2002）10号文件的有关规定计取。

招标代理服务费：根据计价格（2002）1980号文的规定计取。

工程监理费根据国家物价局建设部价费字第479号文规定计算。

（4）基本预备费

基本预备费：按工程费用与其他费用之和的5%计算。

涨价预备费：根据国家发展计划委员会文件计投资[1999]1340号文规定,价差预备费投资价格指数按零税率，故不计算此项费用。

## 三、项目投资估算

# 第十章 管理措施

## 一、管理模式

为保证项目建成后的正常运转，充分发挥效益，对项目实行“独立核算、自负盈亏、按劳计酬、绩效挂钩”的管理模式，以利益为纽带，按照“互惠互利、风险共担”的原则，与农民签订养殖合同，保证蛋鸡收购，通过在县、市、周边地区设立销售窗口，确保销售渠道畅通。

## 二、经营管理措施

1、工程管理：成立专门基建班子，邀请专家对项目进行精心设计，坚持“科学、合理、经济、实用”的原则，研究制定切实可行的施工方案和技术规范，工程建设质量聘请城建技术人员进行监督，确保项目建设高标准、高质量、快进度。

2、财务管理：对项目资金采取专账、专户、专人管理的办法，确保资金专款专用，项目投产后，对各项目财务管理，按照《会计法》和现代企业财务管理要求，健全财务管理制度，成立财务管理和资金结算中心，统筹项目资金。

3、生产管理：按照现代企业标准，制定切实可行的生产管理办法和企业生产计划，由公司统一供应生产原料，统一生产标准，确保产品质量，同时，重点抓好生产中的各个环节，实现管理现代化。

4、销售管理：建立健全销售网络，充实销售人员，组建一支高素质的营销队伍，制定营销战略和策略，按照“统一销价、定额销售、区域管理、以销计酬”的营销管理办法，健全销售责任制。

## 三、技术培训

1、企业对员工实行上岗和定期全员培训考核制度，企业将根据生产经营及发展的需要，聘请相关专家对公司管理人员进行法律、法规、经营管理、市场营销等方面知识培训；对新上岗职工采取送出去培训的办法以提高职工操作技术水平。

2、对养殖基地农户，在加强养殖技术培训的同时，还要通过培训提高农户的市场意识，合同意识、信用意识、质量意识等，使广大农户真正适应产业化发展的需要。

## 四、卫生防疫措施

（一）预防传染病措施，改善卫生保健

(1)加强饲养管理，改善卫生保健 ：饲料配搭合理(全价饲养)，调制得当，喂匀喂饱，把住“病从口入关"，搞好二勤(勤打扫、勤消毒)、“六净"(笼舍净、饲槽净、饲料净、饮水净、用具净、鸡体净)。根据不同日龄、季节、气候施行合理的喂养制度，做到加强饲养，精心管理，供应充足饮水，注意防暑、防潮、防寒、保持鸡 舍通风干燥、透光、卫生条件良好。

(2)杜绝传染源：严格消毒制度，注意驱虫、灭鼠，杜绝传染源。鸡舍进口设立消毒池，工作人员更衣换鞋、洗手，防止病源带入鸡舍。鸡舍、用具、车辆须定期消毒(夏季一星期一次，冬季十日一次)每天清除粪便，用具常刷洗，消毒前作好清扫工作。场地消毒可用l O％石灰乳，2％碱水；笼舍用具可用灭杀王、百毒杀等。

(3)预防注射：免疫接种十分重要，根据本地区疫情、发病史，根据疫病种类，性能制订好鸡免疫程序，安排防疫计划。

(4)严格检疫：新引进鸡只应隔离观察一个月，无病后再合群，鸡只起运前应做好预防接种，对原场地的疫情事前充分调查，一定不能从疫区引进雏鸡。

（二）卫生防疫制度

(1)新购进雏鸡，必须隔离饲养观察30天，确无病后再合群。

(2)鸡舍门口设置消毒池，洗手消毒盆，进出遵守消费制度。

(3)笼舍必须经常保持清洁，天天打扫卫生，

(4)工作人员需换鞋更衣，治疗病鸡后必须洗手消毒

(5)不喂腐乱、变质、发霉饲料。鸡场做到给水、排水方便，保持饮水清洁

(6)雏鸡引进后必须按照免疫程序防接，

(7)早、中、晚各查看鸡群一次，添足饮水和料，有病及时处理

(8)随着雏鸡的生长，定期分群饲养，两月前雏鸡用雏鸡笼，两月龄后用成鸡笼。

(9)鸡舍及有关设施每星期进行大消毒，成鸡半月一次。

(10)外来人员不准进入鸡舍，参观、检查应遵守消毒制度。

(11)防止犬、猫进入鸡舍，定期捕杀老鼠。

(12)发现病鸡及时隔离治疗，饲养员、料、水做到病健两分。

(13)不乱丢鸡尸 (须经无害化处理，鸡粪需生物热发后再利用)。

## 五、统筹安排建设资金

按照批准的年度投资计划，由财政分期划拨到项目承担单位；项目承担单位根据各工程实施进度情况，按照财政集中支付的程序分批拨入项目施工单位，保证工程建设需要。各单位应确证项目资金专款专用。对发现截留、挪用等违纪行为严肃查处、及时整改。

## 六、 做好相关基础技术工作

充分利用现代养殖管理技术、配套技术服务，实现AA县养殖业的发展。加强技术培训，对养鸡户、养殖人员、管理人员、技术人员、技术干部进行多次、多层次的技术培训和实训，保证能干、实干、干好，发挥效益，确保项目实施成功。

加强与新西兰、澳大利亚、省草地站、省品改站、省兽科所、省草科所、AA大学的技术合作，确保项目在技术上领先，在管理上先进，在操作形式上可行。加大宣传力度，建立AA品牌，实现增值加工，打生态品牌，做好电商及实体店销售。

## 七、利益联结机制

通过项目实施，带动AA县老百姓积极发展绿色无公害蛋鸡养殖，对养殖规模在1000羽以上的养殖户，公司免费提供技术服务，并与养殖户签订鸡蛋回收协议，以保护价回收养殖户生产的鸡蛋，保护老百姓的利益和养殖积极性，尽可能降低老百姓养殖蛋鸡的风险。

# 第十一章  效益分析

## 一、 社会效益分析

本项目能够有效增加就业，带动和促进至少40户农户稳定增收，助推乡村振兴。项目相对固定用工50人，其中：养殖人员40人，人均工资4万元/年，农户工资性收入合计160万元/年；项目季节性用工200人（用工时间4个月/年），人均3000元/月，1.2万元/年，农户季节性打工收入240万元/年。以上两项合计400万元/年，人均16667元/年，带动效果显著。

经初步测算，项目计算期内，企业投资（9年）获得的收益合计4894.58万元，年均543.84万元。其中：分配给项目区村集体经济2447.29万元，年均271.92万元；分配给农户489.46万元，年均54.38万元；企业自身发展资金1957.83万元，年均217.54万元。参股投资（10年）获得的收益合计12281万元，年均1228.10万元。

本项目引进优良的蛋鸡品种，运用健康、安全的无抗养殖技术，采用自动化程度较高的先进养殖设备，提高蛋鸡养殖水平和鸡蛋质量，生产品质好、质量安全可靠的绿色无公害鲜鸡蛋，创建优质品牌鸡蛋，增强市场竞争力，促进蛋鸡养殖产业优化升级、提质增效，还能够带动项目区畜产品加工业、运输业、服务业等相关产业发展。

## 二、  生态效益分析

在蛋鸡养殖过程中，合作社将严格执行相关标准、技术规程和技术要求，实行无抗养殖，生产绿色无公害鸡蛋，有效保障鸡蛋质量安全，保障广大群众身体健康、生命安全。

项目采用封闭式鸡粪发酵处理设备，有利于粪污集中有效处理和资源合理化利用，不会带来环境污染问题，实现畜牧业与环境的协调发展。

## 三、 经济效益分析

(一)分析说明

依据国家发改委和建设部联合发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）的规定，并根据《企业会计准则》、其他有关经济及税务法规和项目实际需要进行评价。分析范围包括对该项目的经营收入与成本的估算、项目盈利能力分析、盈亏及敏感性分析等，所用的各项指标按照国家有关规定选取。

本报告采用项目单位提供的部分基础数据和资料。

1、计算期：项目计算期确定为13年，其中建设工期3年，经营期为10年。

2、销售税金及附加：本项目属于农业项目，根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第十五条、《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》第三十五条，《中华人民共和国企业所得税法实施条例》八十六条，免税。

3、费用计算

（1）管理费用：销售费用按照销售收入的1%计提。

（2）销售费用：管理费用按销售收入的4%计提。

（3）财务费用：期初借款余额*4.805%。

4、折旧：固定资产折旧按平均年限法计算。⑴土建工程按10年折旧，残值率为10%；⑵仪器设备按10年折旧，残值率为10%；(3)其它资产按10年摊销。

折旧说明一览表

| 序号 | 建设内容 | 原值（万元） | 折旧年限（年） | 折旧计算方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 土建工程 |  |  | 采用直线法 |
| 1.1 | 生产用房 | 1964 | 10 |  |
| 1.2 | 辅助用房 | 968 | 10 |  |
| 1.3 | 深水井 | 30 | 10 |  |
| 1.4 | 高压线 | 50 | 10 |  |
|  | 合计 | 3142 |  |  |
| 二 | 设备 |  |  |  |
| 2.1 | 养殖设备、饲料机组、消毒设备及配套设施 | 874 | 10 |  |
|  | 合计 | 4016 |  |  |

（二）取费标准

①产品销价按现行AA省市场销售价；

②饲料原料和药品按饲料兽药市场销售价；

③水电费按AA县农业生产用电、用水价格；

④人员工资AA县农业工人一般工资标准。

（三）财务制度

①固定资产折旧

按平均年限法折旧，房屋建筑物按20年折旧，设备及其他按10年折旧，残值率按5％计算。无形资产及递延资产按10年平均摊销。

②科技投入摊销

按5年期计算，年摊销率按投入额的20%计算。

③税收政策

按照国家目前税收政策，农业产品没有经营税、教育附加税、城市建设税、增值税、所得税等。

- 折现率

按8%计算，计算年限13年。

（四）财务效益分析

1、生产负荷

项目投产后经营期第一年达到设计生产能力的50%，第二年达到设计生产能力的80%，第三年即可达产。

2、 销售收入

项目达产后的年营业收入为9072万元。项目完成实施后，销售数量会逐年优化和递增，农户和公司都会有不同的增加，效果会更加明显，******有限责任公司实施的50万羽规模化蛋鸡养殖基地项目是可持续项目，目标是可行的，可以实现的，精准农户的收入也是可以实现的。

3、成本分析

成本费用参数表

| 关键参数 | 本项目预测值 |
| --- | --- |
| 年销售费用 | 销售收入的4% |
| 年管理费用 | 销售收入的1% |
| 固定资产折旧率（每年） | 10% |
| 药品费用(元/只) | 18 |
| 饲料费用(元/只) | 110/150 |
| 防疫药品(元/只) | 10/20 |
| 直接人工(元/只) | 186/176 |
| 水电费(元/只) | 5 |

4、盈利分析

1、财务净现值：项目建设期3年，效益发挥期按10年计算，财务净现值NPV为19620万元。

2、财务内部收益率

项目财务基准收益率确定为8%。全部投资财务内部收益率为19.11%。

3、投资回收期

全部投资的投资回收期为5.36年。

4、总投资收益率：项目达到设计能力后正常年份的息税前利润与项目总投资的比率为总投资收益率，本项目总投资收益率为18.13%。

5、项目销售利润率

项目达到设计能力后正常年份的年平均利润总额与年平均销售收入的比率为项目销售利润率，本项目销售利润率为29.35%。

5、不确定性分析

1、盈亏平衡分析

以生产能力表示的盈亏平衡点的计算

固  定  成  本

BEP=                                    ×100% =54.82%

销售收入-销售税金及附加-变动成本

计算结果表明，项目达到设计能力的54.82%，企业即可保本。

2、敏感性分析

本项目计算期内可能发生变化的因素有建设投资、销售收入、经营成本和生产产量。各单因素变化±10，对各项指标的影响程度见下表。

敏  感  性  分  析

| 项目 |  | 内部收益率（%） | 投资回收期（年） | 净现值（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本方案 |  | 19.11 | 5.36 | 11478 |
| 投资 | +10% | 17.02 | 5.95 | 9904 |
|  | -10% | 21.49 | 5.31 | 13052 |
| 售价 | +10% | 24.43 | 4.94 | 17796 |
|  | -10% | 13.29 | 6.66 | 5159 |
| 成本 | +10% | 15.75 | 6.19 | 7881 |
|  | -10% | 22.39 | 5.17 | 15074 |
| 产量 | +10% | 24.43 | 4.94 | 17796 |
|  | -10% | 13.29 | 6.66 | 5159 |

由以上结果分析，各单因素变化都不同程度地影响财务内部收益率，其中售价和产量的影响最为敏感。

10.6 财务评价结论

综合以上效益分析表明，该项目内部、投资回收期、总投资收益率、资本净利润率四项财务指标均优于行业基准值。该项目经济效益良好，社会贡献大，分配合理，各项经济指标理想。从敏感性分析看，项目具有较强的抗风险能力。因此，从财务角度评价，该项目是可行的。